湘西自治州“十二五”林业

发 展 规 划

湘西自治州林业局

二O一O年五月

湘西自治州“十二五”林业发展规划呈报表

| 呈报单位 |  |
| --- | --- |
| 州发改委意见 |  |
| 州人民政府意见 |  |
| 省林业厅意见 |  |
| 呈报日期 |  |

湘西自治州 “十二五”林业发展规划

编委会名单

编委主任：丁子健

编委副主任：谢应忠  颜建燕  翟  星  张  海

高凉泉  龙源泉  杨国平

编委成员（按姓氏笔画排序）：

王先柱  石  刚  田开慧  向仍启  向志斌  向帮元

向魁文  陈  军  陈大华  辛永华  李吉斌  钟少伟

贾志明  郭津莲  曾  俊  彭继忠  彭继虎  彭险峰

瞿开钧

执    笔：钟少伟

统    计：钟少伟  田开慧

资料收集：陈大华  田开慧  钟少伟

校    核：瞿开钧  田开慧

审    稿：龙源泉  彭险峰  石  刚

定    稿：丁子健

目       录

湘西自治州“十二五”林业发展规划	1

1  湘西州基本情况	2

1.1  自然概况	2

1.1.1  地理位置	2

1.1.2  地形地貌	2

1.1.3  气候	3

1.1.4  土壤	3

1.1.5  植被	4

1.1.5  河流	4

1.2  社会经济概况	5

1.2.1  社会经济条件	5

1.2.2  交通运输条件	5

2  “十一五”林业发展简要回顾	6

2.1  “十一五”期间全州林业建设取得的成就	6

2.1.1  及时出台林业政策措施	6

2.1.2  努力改善生态环境	6

2.1.3  全力推进“八百里绿色行动”	7

2.1.4  切实加强森林资源保护管理	8

2.1.5  不断强化森林防火工作	9

2.1.6  稳步推进集体林权制度改革工作	11

3  “十二五”林业发展规划总体思路	11

3.1  指导思想	11

3.2  基本原则	12

3.2.1  科学发展原则	12

3.2.2  改革创新原则	12

3.2.3  科技兴林原则	13

3.2.4  和谐发展原则	13

3.2.5 依法治林原则	13

3.3  发展目标	13

4   重点工程规划	14

4.1  退耕还林工程	14

4.1.1  指导思想	14

4.1.2  规划原则	15

4.1.3  建设目标	15

4.1.4  投资概算	16

4.2  长江防护林体系建设工程	16

4.2.1  指导思想	16

4.2.2  基本思路	16

4.2.3  基本原则	17

4.2.4  规划目标	17

4.2.5  投资概算	18

4.3  石漠化综合治理工程	19

4.3.1  指导思想	19

4.3.2  建设规模	20

4.3.3  投资概算	20

4.4  林业灾后恢复重建工程	21

4.4.1  指导思想	21

4.4.2  规划目标与主要任务	22

4.4.3  投资概算	23

4.5  油茶产业基地建设工程	24

4.5.1  指导思想	24

4.5.2  建设原则	24

4.5.3  建设目标	25

4.5.4  总体布局	25

4.5.5  建设任务	26

4.5.6  投资估算	27

4.6  能源林基地建设工程	27

4.6.1  指导思想	28

4.6.2  建设规模	28

4.6.3  投资概算	28

4.7  造林补贴项目	29

4.7.1  指导思想	29

4.7.2  建设规模	29

4.7.3  投资概算	29

4.8  矿区植被恢复工程	30

4.8.1  指导思想	30

4.8.2  基本原则	30

4.8.3  建设目标和主要任务	31

4.8.4  投资概算	31

4.9  珍稀树种基地建设工程	32

4.9.1  指导思想	32

4.9.2  建设规模	32

4.9.3  投资概算	32

4.10  速生丰产林基地建设工程	33

4.10.1  指导思想	33

4.10.2  发展原则	33

4.10.3  建设目标	33

4.10.4  布局	34

4.10.5  投资概算	34

4.11  “三边”造林绿化工程	34

4.11.1  指导思想	34

4.11.2  工程建设范围	35

4.11.3  建设规模	35

4.11.4  资金概算	35

4.12  城市园林绿化工程	36

4.12.1  指导思想	36

4.12.2  工程建设范围	36

4.12.3  建设规模	36

4.12.4  资金概算	37

4.13  优材更替工程	37

4.13.1  指导思想	37

4.13.2  基本原则	37

4.13.3  规划目标	38

4.13.4  布局	38

4.13.5  投资概算	38

4.14  无节良材培育工程	39

4.14.1  指导思想	39

4.14.2  基本原则	39

4.14.3  规划目标	39

4.14.4  布局	40

4.14.5  投资概算	40

4.15  现代森林经营示范工程（森林抚育工程）	40

4.15.1  项目建设的指导思想	40

4.15.2  建设地点	41

4.15.3  建设规模	41

4.15.4  投资概算	41

4.16 现代林业建设示范工程	42

4.16.1  指导思想	42

4.16.2  基本原则	42

4.16.3  规划目标	42

4.16.4  布局	44

4.16.5  投资概算	44

4.17  科技兴林工程	45

4.17.1  指导思想	45

4.17.2  基本原则	46

4.17.3  规划目标	47

4.17.4  投资概算	49

4.18  林木种苗工程	50

4.18.1  指导思想	50

4.18.2  发展目标	50

4.18.3  建设内容	51

4.18.4  投资概算	53

4.19  花卉苗木产业基地建设工程	54

4.19.1  指导思想	54

4.19.2  发展规模	54

4.19.3  投资概算	54

4.20  生态公益林建设工程	55

4.20.1  指导思想	55

4.20.2  基本原则	55

4.20.3  建设目标和主要任务	56

4.20.4  投资概算	56

4.21  湿地生态保护与恢复工程	57

4.21.1  指导思想	57

4.21.2  基本原则	58

4.21.3  规划目标	58

4.21.4	投资概算	60

4.22  野生动植物保护和自然保护区建设工程	61

4.22.1  指导思想	62

4.22.2  基本原则	62

4.22.3  规划目标	62

4.22.4	投资概算	65

4.23  林业有害生物防治工程	70

4.23.1  指导思想	70

4.23.2  基本原则	71

4.23.3  建设目标	71

4.23.4  建设任务、内容及布局	72

4.23.5  投资概算	76

4.24  森林防火工程	77

4.24.1  规划原则	77

4.24.2  总体思路	77

4.24.3  发展目标	78

4.24.4  建设内容及规模	79

4.24.5  投资概算	82

4.25  林业基础设施建设工程	83

4.25.1  指导思想	83

4.25.2  发展目标	83

4.25.3  主要建设任务	83

4.25.4  投资概算	85

4.26  森林旅游开发建设工程	86

4.26.1  指导思想	86

4.26.2  基本原则	86

4.26.4  投资概算	88

4.27  林业信息化建设工程	89

4.27.1  指导思想	89

4.27.2  基本原则	89

4.27.3  规划目标	90

4.27.4  投资概算	92

4.28  生态文化体系建设工程	92

4.28.1  建立生态文化体系示范教育基地	92

4.28.2  社会生态文化体系“硬件”建设	93

4.29  森林保险项目	95

4.29.1  指导思想	95

4.29.2  保险范围	95

4.29.3  投资概算	96

4.30  森林碳汇建设工程	96

4.31 林产工业发展工程	97

4.31.1  指导思想	97

4.31.2  发展目标	97

5  保障措施	101

5.1  加强领导，狠抓落实	101

5.2  深化林业改革，为林业发展注入新的活力	102

5.3  推进科技兴林，提高林业生态产业的质量效益	103

5.4  严格依法治林，保障森林资源的安全	104

5.5  开拓新的林业建设资金渠道，加强资金使用监督	104

附件：	106

1  湘西自治州“十一五”期间林业重点工程人工造林和封山育林完成情况统计表	107

2  湘西自治州“十二五”林业重点工程规划新增造林和封山育林面积统计表	108

3  湘西自治州“十二五”林业发展规划重点工程汇总表	109

4  湘西自治州“十二五”林业发展规划重点工程规划及投资概算表	112

湘西自治州“十二五”林业发展规划

温家宝总理在2009年召开的首次中央林业工作会议上明确指出：林业在贯彻可持续发展战略中具有重要地位，在生态建设中具有首要地位，在西部大开发中具有基础地位，在应对气候变化中具有特殊地位；回良玉副总理对新时期林业的“四大使命”进行了科学分析，明确指出，实现科学发展必须把发展林业作为重大举措，建设生态文明必须把发展林业作为首要任务，应对气候变化必须把林业作为战略选择，解决“三农”问题必须把发展林业作为重要途径。

“十一五”是我州林业建设的重要转折期，在州委、州政府确定的“以建设生态州为目标”的林业可持续发展战略的指导下，我们准确把握不断增长的生态建设需求与落后的林业生产力这一主要矛盾。在优先推进生态建设的同时，积极推进林业重点工程建设，加强森林资源保护和管理；不断加快林业产业的发展，以满足社会对林产品的需求；大力发挥林业的多种效益，从而实现林业生态建设与产业建设的协调发展。“十二五”将是我州全面建设小康社会承上启下的关键时期，是实施第二轮西部开发战略，深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要时期，我们将坚持以建设生态州为主线，以推进林业重点工程建设为重点，加强森林资源的保护和管理；不断深化林权制度改革，完善现代林业产业体系；不断提高我州林农收入，努力提升我州对外形象，使我州林业发展质量越来越高、空间越来越大、道路越走越宽。

为贯彻落实党中央、国务院“保增长、扩内需、调结构”的总体要求和党的十七届四中全会及中央、省委和州委林业会议精神，坚持“严格保护、积极发展、科学经营、永续利用”的方针，确立我州“十二五”林业发展目标，特制定本规划。

# 1  湘西州基本情况

## 1.1  自然概况

### 1.1.1  地理位置

湘西自治州位于湖南省西北部，东北与省内张家界市桑植县、永定区交界；东南与省内怀化市沅陵县、辰溪县、麻阳苗族自治县相邻；西南与贵州省铜仁地区松桃苗族自治县相连；西与重庆市黔江开发区秀山土家族苗族自治县相接；西北与湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县、宣恩县毗邻；地理座标为东经109°10′-110°22.5′，北纬27°44.5′-29°38′；土地总面积2323.3万亩，占湖南省总面积的７.３％。

### 1.1.2  地形地貌

湘西自治州地处云贵高原东北侧与鄂西山地西南端之结合部，武陵山脉由东北向西南斜贯全境，地势西北高、东南低，属中国由西向东逐步降低第二阶梯之东缘，西部与云贵高原相连，北部与鄂西山地交颈，东南以雪峰山为屏障，武陵山脉蜿蜒于境内。地势由西北向东南倾斜，平均海拔８００－１２００米，西北边境龙山县的大灵山海拔１７３６.５米，为州内最高点；泸溪县上堡乡大龙溪出口河床海拔97.1米，为州内最低点。西南石灰岩分布极广，岩溶发育充分，多溶洞、伏流；西北石英砂岩密布，因地壳作用形成小片峰，以花垣排吾乡周围最为典型。东西部为低山丘陵区，平均海拔２００－５００米，溪河纵横其间，两岸多冲积平原。地貌形态的总体轮廓是一个以山原山地为主，兼有丘陵和小平原，并向北西突出的弧形山区地貌。其中山地占全州总面积的69%，山原占13%，丘陵占9.6%，岗地平原占6.8%。

### 1.1.3  气候

受亚热带季风影响和山地控制，全州雨量充沛，光热条件优越，太阳总辐射量89.9—97.4千伏/平方厘米，年平均日照时数1240～1440小时，年平均气温15.8～１6.9℃,一月最低，温度在4.5—5.2℃之间，7月最热，在26.5—28.2℃之间。全年≥10℃的年活动积温4835—5200℃，无霜期269—292元。年平均降雨量1300—1500毫米，雨量多集中于春夏两季，一般占全年降雨总量的73%左右。由于我州地势由西北向东南倾斜，阻滞了南来的暖湿气流，形成云雾多，湿度大，雨季推迟的特点，7—8月降雨量仍有200—300毫米，适宜油茶等多种植物生长。

### 1.1.4  土壤

湘西自治州土地总面积2323.3万亩，其中林业用地面积1672.8万亩，占73.8%，林业用地中，有林地809.7万亩，占林业用地的48.4%，森林覆盖率为62.3%；成土母岩主要是石灰岩、红色砂岩、白云岩、凝灰质板、页岩和凝灰质砂岩；主要土壤有山地黄壤、山地黄棕壤、黄红壤、酸性紫色土、碱性紫色土以及草甸土。

### 1.1.5  植被

湘西州属亚热带常绿阔叶林植物群落区，物种资源丰富，植被生长繁茂。州内野生植物资源共有209科、897属、2206种以上，其中种子植物174科、820属、1980种，蕨类植物35科、77属、206种。在野生植物中，稀有、特有及国家保护种类多，一类保护植物有珙桐、光叶珙桐、银杏、南方红豆杉、伯乐、香果、水杉等7种，二类保护植物16种，三类保护植物11种，是国家保护植物高密度分布区。地带性植被为常绿阔叶林，多聚生于沟谷、溪河沿岸。植被区系组成以壳斗科（栲属、青冈、栎属）、樟科（润楠属、楠木属）、木兰科（含笑属、木兰属、木莲属）、蔷薇科、山茶科种类居多。以栗、栲树、槠树、青冈栎、青稠、湖北栲、小红栲、长叶石栎为优势种成建群种组成森林群落，针叶林以杉木、马尾松、柏木为主。

### 1.1.5  河流

州内有大小溪流１０００余条，溪河分布密度为35平方公里/条，其中长５公里以上、流域面积10平方公里以上的溪河445条，多由西北向东南汇入澧水、酉水、沅水、 武水。全州溪河径流总量为１３３.３亿立方米，多年平均径流深７６０毫米。地下水总量５１.１亿立方米；州内共有大中小型水库６１２座，其中中型水库有龙塘河、黄石洞、岩门溪、小排吾、卡棚、松柏、杉木河、贾坝、卧龙 等９座，小型水库６０３座。

## 1.2  社会经济概况

### 1.2.1  社会经济条件

全州辖七县一市，92个乡，66个镇，2008年末总人口为273.93万人，其中少数民族人口206.76万人，占总人口的75.5％，其中土家族114.04万人，苗族91.1万人，是一个典型的少数民族集居的山区。

全州2008年生产总值为226.66亿元。其中，第一产业增加值41.57亿元，第二产业增加值93.64亿元，第三产业增加值91.44亿元，按常住人口计算，人均生产总值为9081元。在全州生产总值中，三次产业结构由上年的18.9∶41.5∶39.6调整为18.3∶41.3∶40.4；全州财政总收入24.04亿元，其中，地方财政收入13.24亿元，；财政支出62.67亿元；城镇居民人均可支配收入9903元，农民人均纯收入2574元；全年粮食作物播种面积259.4万亩，粮食总产量86万吨。

### 1.2.2  交通运输条件

- 湘西自治州为湖南省的大西南重要通道，交通发达，枝柳铁路贯穿吉首、古丈、永顺、凤凰、泸溪五县市，G209、G319、S1828、S1801等国省道贯穿全境，长渝高速从境内穿过，常吉高速2008年建成通车，目前正在施工的还有吉怀高速、吉茶高速、张花高速，黔张铁路、吉恩高速已完成预可研，有望于今年开工；全州2007年通公路村占全州行政村96.3%。

# 2  “十一五”林业发展简要回顾

## 2.1  “十一五”期间全州林业建设取得的成就

2006年以来，在州委、州政府的正确领导下，在省林业厅的大力支持下，我州林业工作实现了跨越发展。全州林业累计完成重点工程造林65.95万亩，森林面积增加到1121万亩，森林覆盖率增加到62.3%，森林活立木蓄积量达到2640万立方米，2009年林业产业总产值达22.4亿，林业产业就业人数8.5万人。

### 2.1.1  及时出台林业政策措施

“十一五”期间，州委、州人大、州政府相继出台了《关于实施生态州建设战略的意见》、《关于保护和发展森林资源加快林业建设的决议》、《关于加快林业发展的若干意见》、《关于加快油茶产业发展的意见》、《关于全面推进集体林权制度改革的实施意见》等政策文件和地方法规。州委、州政府每年都召开一次高规格的林业工作会议，研究林业改革和发展的重大问题。2008年，州委、州政府作出了全面实施张家界至铜仁·凤凰机场、泸溪至花垣边城至龙山里耶两条旅游风景线“八百里绿色行动”的决定。

### 2.1.2  努力改善生态环境

2006年以来，我州继续实施了退耕还林、长江防护林、中德合作造林、能源林、世行贷款造林等林业重点工程。按照生态州建设的总体布局，我们坚持把林业重点工程建设与农业结构调整、生态环境综合治理和旅游产业发展相结合，坚持“造、封、管、节、改”并举，按照“生态林经济化，经济林生态化”的要求，调整林种树种结构，选择适合我州实际的多种造林模式，取得了显著成效。全州“十一五”期间共完成重点工程造林、更新65.95万亩（其中退耕还林工程46.8万亩，长防林工程8.17万亩，世行贷款造林项目1.85万亩，德援项目8.14万亩，石漠化综合治理工程造林0.67万亩，油茶产业基地造林1万亩），完成重点工程封山育林31.38万亩（其中长防林工程8.38万亩，退耕还林工程16.51万亩，德援项目3.93万亩，石漠化综合治理工程2.56万亩）。全州已建成以桤木、马尾松为重点的工业原料用材林200万亩，以橙、柚、猕猴桃为重点的经济林120万亩。配合林业重点工程建设，全面实施封山禁牧、牛羊圈养。全州森林植被明显增加，森林生态系统多种防护功能明显增强，生态环境恶化状况得到有效改善，昔日“濯濯童山”已变得满目葱茏，全州饮用水水质达标率达到96%以上，空气质量由全省后进地区跃为先进行列。同时，围绕旅游产业开发，着力打造“神秘湘西”和“魅力湘西”品牌，实现了凤凰古城、南方长城、德夯、猛洞河、不二门、南华山、坐龙峡、红石林等景区成功对外招商。

### 2.1.3  全力推进“八百里绿色行动”

2008年12月，州委、州政府作出了全面实施“八百里绿色行动”的决定，按照“党委领导，全州行动；全线推进，分片成林；一年到位，三年见效”的要求，全面推进州内交通沿线造林绿化进程，重点解决张家界至铜仁·凤凰机场、泸溪至花垣边城至龙山里耶两条公路沿线绿化质量不高、植被稀疏问题。州里由何泽中书记亲自担任工程总指挥长，各县市由县市委书记和乡镇党委书记任指挥长和分指挥长，州、县市主要领导亲自办点，带头示范，现场指挥。层层实行书记工程，各级各部门紧密协作，上下联动，齐抓共管。团结报、州电视台等新闻媒体均开辟专栏对活动进行跟踪报道，各县市利用广播电视、标语横幅等形式进行广泛宣传发动，广大干部群众、企业、社会各界积极参与。自2008年12月26日全州动员大会以来，各级各部门按照“党委领导，全州行动；全线推进，分片成林；一年到位，三年见效”和“建好一线，带动二线，辐射三线”的总体要求，切实加强领导、落实责任、强化措施、科学规划、群策群力，掀起了“八百里绿色行动”的高潮。据统计，全州共整合资金11548.26万元，完成“八百里绿色行动”造林8万余亩，栽植桂花、香樟、杜英等绿化大苗和火棘、紫荆、爬山虎等观赏树种1200多万株，绿化公路935公里。目前，我州常吉高速、319、209国道、1828省道，县市之间、城镇之间绿化已基本接通，两条风景线绿化已初具规模，八百里旅游线路生态建设已成为我州一条靓丽的绿色风景线。

### 2.1.4  切实加强森林资源保护管理

2006年以来，我州对天然阔叶林、生态公益林、“四边”绿化区和风景名胜区实行全面禁伐，禁止乱采滥挖树蔸树桩，查封黑市木材木炭交易市场，明令禁止城镇机关、企事业单位烧木炭取暖。截止2009年底，我州的公益林全部补偿到位，补偿面积达611.58万亩，累计下达补助基金8596.79万元，其中直接补偿到林农手中的资金达6334万元；与此同时，我州实行木材采伐限额制度，全面加强森林防火、林业有害生物防治和林地管理工作，全州商品材控制在每年5万立方米以内，森林火灾受害率一直控制在1‰以内，林业有害生物防治率达到85%以上，征占用林地审核率、植被恢复费收缴率大幅度提高。建立各级自然保护区31个和保护小区17个，面积达到413万亩。建立乡镇、村组林业管护组织2800多个，选聘护林员6000余人，封山护育林面积达到1200万亩。配合林业生态建设，全州共建沼气池15万个，推广省柴、省煤灶25万个，开发建设小水电项目49个，新增小水电装机8.43万千瓦，农村用能条件得到较大改善。

### 2.1.5  不断强化森林防火工作

一是各级领导高度重视森林防火工作。“十一五”期间，原州委书记童名谦及现任州委书记何泽中、州长叶红专、副州长胡章胜、副州长吴彦承等多位州级领导同志多次对森林防火工作做出重要指示并亲自部署有关工作，明确了行政首长为森林防火工作第一责任人，各级层层落实防火工作责任，健全和完善了森林防火行政领导责任制，进一步推行了县（市）人民政府与州人民政府、县(市)林业局与州林业局双向签订森林防火工作责任书，建立双向责任制和“政府全面负责，部门齐抓共管，群众广泛参与，人人防火”的工作机制，并不断完善考核办法，每年组织考核评比，有力地推动了森林防火工作，全州森林火灾受害率低于省控指标。二是强化了森林防火宣传教育。全州突出“预防为主、强化宣传、合理引导野外用火”的指导思想，以每年的“森林防火宣传月”为契机，充分利用各种宣传工具，开展声势浩大的森林防火宣传活动。“十一五”期间，全州利用广播电视、报刊杂志等新闻媒体宣传2250余次，党委、政府领导专题讲话170次，出动宣传车2100多台次，张贴、悬挂、粉刷横幅标语2850多条，发放宣传资料15.2万余份，制作了森林防火宣传碑1046块、宣传牌4150块，印制发放宣传挂历、卡片5万幅（张），投入森林防火宣传的资金达到50余万元。三是积极开展森林防火督促检查。“十一五”期间，州森林防火指挥部和州林业局每年组织督查组，深入各县市特别是重点林区检查督促森林防火工作，发现问题，及时整改。全州有6位州级领导、32位县处级领导，深入林区检查指导森林防火工作；有3位州级领导、21位县处级领导亲自协调指挥森林火灾的扑救。四是森林防火队伍及装备、基础设施设备建设步上新台阶。全州建有扑火专业、半专业队伍13支、450人，各种群众性义务扑火队伍157支、6820人，装备风力灭火机、油锯、防火服、2-3号工具11000余台（套、只、把），基本解决了“一把柴刀、一丫树枝” 扑火的现象，为提高扑火效率、扑火速度、扑火质量提供了基本保障，逐步实现了“以人为本”的森林防火理念；全州通讯覆盖率已由60%提升到75 %左右，并逐步购建了省、市、县三级森林防火网络平台，添置了指挥设备，初步实现了信息传递、数据处理、指挥调度的网络化、无纸化；全州建立了12座瞭望塔台，购置了10个定位仪、30个望远镜、10个夜视镜，瞭望覆盖率超过20%；全州依托“退耕还林”工程和“八百里绿色行动”等重点工程造成林营造生物防火带1350余千米，修建机耕带、防火线及其它工程阻隔带1561.3千米，林业用地内机耕带路网密度达1.4米/公顷，有林地林内防火林带密度超过1.8米/公顷；全州建立了6个防火检查站，确定了专人值班检查，为森林防火宣传教育、火源管理、火案侦查提供了基础性保障。四是加强值班调度。州、县市森林防火办公室严格执行行政领导带班和专人24小时值班制度，确保火情信息畅通。

### 2.1.6  稳步推进集体林权制度改革工作

为了稳步推进集体林权制度改革工程，州里成立了以何泽中书记为顾问，州委副书记、州长叶红专为组长的州集体林权制度改革领导小组。州林业局组建了林改办公室，抽调5名工作人员，配备了电脑等办公设施。县市成立了集体林权制度改革领导小组和办事机构，配备了人员和经费，州里出台了《推进集体林权制度改革的实施意见》，州财政将按照林地面积0.2元/亩、县市财政按林地面积0.8元/亩标准配备州本级和县市林改工作经费，纳入年度财政预算，确保集体林权制度改革工作有效推进。各县市抽调技术骨干或聘请专业技术人员，组建工作队伍，精心制订方案，认真开展培训，认真做好林权证换发工作，通过“明晰使用权，放活经营权，落实处置权，确保收益权”，确立林农的经营主体地位，给予林农真正意义上的物权。按照总体安排，2010年全州可基本完成外业勘界任务。

# 3  “十二五”林业发展规划总体思路

## 3.1  指导思想

以党的十七大精神和“三个代表”的重要思想为指导，以省委、省政府和州委、州政府确定的林业工作任务为奋斗目标，深入贯彻落实科学发展观，结合我州州情，坚持以林业生态体系、产业体系和生态文化体系建设为中心，以发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展为主线，以科技为先导，以发展为动力，积级开展以中幼林抚育为重点的现代森林经营，强力推进以重点工程造林（长防林工程、退耕还林、中幼林抚育、珍稀树种造林、石漠化综合治理、能源林基地建设、油茶基地造林、速生丰产林基地造林、无节良材培育、优材更替培育等）为龙头的造林绿化，大力发展以油茶、楠竹为主的特色优势产业，全面提高森林资源质量和林业“三大”效益，充分发挥林业应对全球气候变化的作用，使林业更好地为国民经济与社会可持续发展、维护国家生态安全服务，满足社会对林业的多功能需求，促进生态、社会和经济的全面协调发展。

## 3.2  基本原则

### 3.2.1  科学发展原则

坚持科学发展观，尊重自然规律和经济规律，按照因地制宜，统筹兼顾，突出重点的原则，实现经济发展与社会和谐的有机统一，按照现代林业发展的要求，实现经济效益与社会效益、生态效益的有机统一，为我州全面建设小康社会打下坚实基础。

### 3.2.2  改革创新原则

改革是推动发展的强大动力，也是实现科学发展的关键所在。要从造林绿化的增长方式、区域重点、社会需求、投资格局、建设主体和管理机制等方面入手，搞好营造林工作改革，着力提升森林质量和效益，实现造林绿化数量和质量同步增长。要逐步把工作重心转移到政策引导、资源管理、科技支撑、公共服务上来，为林农提供全方位服务，推动造林绿化事业持续发展，走出一条又好又快、可持续发展的新路来。

### 3.2.3  科技兴林原则

加快林业科技创新和技术推广体系建设，努力提高林业建设的科技含量。大力引进国内外的先进、适用技术以及新材料和技术支持，发挥我州科研单位的科研力量，加快林业科技创新。

### 3.2.4  和谐发展原则

正确处理生态建设与产业发展的关系，坚持突出生态环境建设，保持生态、经济和社会效益的有机统一，努力提高广大林农的经济收入，把发展目标真正落实到富民、为民、安民上，实现林业在和谐社会中的共建共享。

### 3.2.5 依法治林原则

依法治林是实施依法治国基本方略的重要组成部分，是加快林业发展的基本方针之一，也是实施以生态建设为主的林业发展战略的法制保障。加快林业发展，必须要加强林业法制建设，全面推进依法治林。

## 3.3  发展目标

“十二五”期间全州共规划实施31项林业重点工程，总投资概算112.7亿元，全州共规划人工造林面积297.2万亩，封山育林231万亩。到2015年，全州森林覆盖率达到67.45%，森林蓄积量达到3274.7万立方米，限额采伐量75万立方米；城市人均森林公园面积达到8.0平方米；林木种苗基地供种率达到75%，林木良种使用率达到85%；林业产业总产值达到49.9亿元，林业安置就业人员达到15万人；加强防灾减灾体系建设，森林火灾受害率控制在1‰以内，林业有害生物成灾率控制在3‰以内；自然保护区达到60个，面积达到国土总面积的20%；建成布局合理、先进实用、安全稳定的林业信息化系统。

# 4   重点工程规划

## 4.1  退耕还林工程

### 4.1.1  指导思想

坚持以人为本，以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以生态改善、生产发展、生活富裕为目标，坚持"严格保护、积极发展、科学经营、持续利用"的林业建设方针和"退耕还林，封山绿化，以粮代赈，个体承包"的退耕还林政策，认真落实各项配套措施，大力扶持和发展后续产业，以生态带动产业，以产业促进生态，逐步建立起促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制，确保退耕农户的长远生计得到有效解决，实现生态与经济、社会的协调发展。

### 4.1.2  规划原则

（1）坚持生态优先，生态效益、社会效益与经济效益相统一的原则。

坚持短期效益与长期效益相结合，退耕还林与农业产业结构调整优化和发展后续产业相结合，在优先保护生态环境的前提下，有序开发资源，加快发展后续产业。

（2）坚持因地制宜、优先治理生态脆弱地区的原则。

实施退耕还林工程，要因地制宜、适地适树、宜林则林、宜草则草，乔、灌、草相结合，尤其在生态脆弱地域重点实施退耕还林。

（3）坚持政府主导和市场调节相结合的原则。

实施退耕还林工程，要以各级政府为主导，认真落实各项补贴政策，组织动员广大群众完成退耕还林任务。发展后续产业，要充分发挥市场配置资源的基础性作用，通过完善市场和利益导向机制，推进规划目标的实现。

（4）坚持依靠科技进步，注重自主创新的原则。

把科技进步和创新作为退耕还林和发展后续产业的动力，加强专业人才队伍建设，建立健全科技支撑体系，加强退耕还林工程和发展后续产业的技术研发、引进、推广，全面提升造林工程和后续产业的质量和效益。

### 4.1.3  建设目标

本规划任务期限从2011 — 2015年，补助期到2031年止。全州“十二五”期间退耕还林工程总规划任务130万亩，其中退耕地还林40万亩，宜林荒山荒地造林40万亩，封山育林50万亩。

### 4.1.4  投资概算

根据湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省林业厅文件关于印发《湖南省巩固退耕还林成果规划建设项目投资估算和国家补助标准》的通知（湘发改赈［2007］960号）的有关技术经济指标以及湖南省工程造林投资概算主要树种造林成本进行概算，项目投资145100万元。

## 4.2  长江防护林体系建设工程

### 4.2.1  指导思想

以全面改善我州生态环境，促进社会经济可持续发展为目标，以分类经营为基础，以科技为依托，从实际出发，本着全面保护、重点治理的建设方针，积极营建防护林体系，逐步建立起结构稳定、功能完备的林业生态体系。

### 4.2.2  基本思路

根据我州自然和社会条件，以河流、水库、交通干线为治理单元，以重点工程建设为突破口，采取适宜的治理模式，全面保护好现有的防护林，调整和优化林种、树种和林分结构，采取人工造林、封山育林等方式，实行乔灌草相结合，集中连片治理荒山，改造低效林，恢复和扩大植被，提高森林的防护功能，充分发挥森林生态屏障功能，维护我州国土生态安全，改善生态环境，提高森林的整体质量和效益，保障社会经济可持续发展。

### 4.2.3  基本原则

⑴  坚持工程建设与当地国民经济建设、社会可持续发展目标相衔接、协调一致的原则；

⑵  坚持生态优先、三大效益兼顾、局部利益服从整体效益的原则；

⑶  坚持政府主导、社会参与、多渠道投入、多形式建设的原则；

⑷  坚持统一规划，分类经营、分步实施、分区突破、优化林地资源配置的原则；

⑸  坚持依靠科技进步、提高工程科技含量和建设质量的原则；

⑹  坚持因地制宜，因害设防、突出重点的原则；

⑺  坚持建设与保护相结合，造林与封育相结合，乔木与灌木、草本相结合的原则。

### 4.2.4  规划目标

“十二五”期间，我们将认真贯彻执行中共中央国务院、湖南省人民政府、湘西自治州人民政府《关于加快林业发展的决定》，以国家实施西部大开发为契机，积极推行生态州建设战略，继续抓好和实施长防林工程建设。“十二五”期间，全州规划长防林工程建设面积50万亩，其中人工造林10万亩，封山育林40万亩，工程建设投资总规模12000万元。

到县市规划情况为：龙山10万亩，其中人工造林2万亩，封山育林8万亩；永顺10万亩，其中人工造林2万亩，封山育林8万亩；保靖5万亩，其中人工造林1万亩，封山育林4万亩；花垣5万亩，其中人工造林1万亩，封山育林4万亩；古丈5万亩，其中人工造林1万亩，封山育林4万亩；凤凰5万亩，其中人工造林1万亩，封山育林4万亩；泸溪5万亩，其中人工造林1万亩，封山育林4万亩；吉首5万亩，其中人工造林1万亩，封山育林4万亩。

分年度规划情况为：“十二五”期间全州共规划长防林工程建设面积50万亩，其中人工造林10万亩，封山育林40万亩。其中2011-2015年每年实施10万亩，其中人工造林2万亩，封山育林8万亩。

### 4.2.5  投资概算

⑴  单位面积投资概算

根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑石漠化地类造林的特点，按照一年造林，三年抚育进行计算，确定单位面积造林投资标准为每亩600元，其中：整地240元，栽植60元，抚育120元（每年春、秋季各抚育壹次，每年40元，共三年），种苗费80元，管护费60元（含补植、护林费等），间接费用40元（包括调查设计、监理、检查验收管理、技术培训及不可预见费）；封山育林投资标准为每亩150元。

⑵  总投资概算。

湘西自治州“十二五”规划长防林工程50万亩，共需投资12000万元。分县投资为：龙山县2400万元，永顺县2400万元，保靖县1200万元，花垣县1200万元，古丈县1200万元，凤凰县1200万元，泸溪县1200万元，吉首市1200万元。

按年度投资为2011-2014年每年投资2400万元。

## 4.3  石漠化综合治理工程

根据我州石漠化监测调查统计，全州共有石漠化土地面积533.1万亩，占国土总面积的22.9%,其中轻度石漠化面积178.4万亩，中度石漠化面积256.1万亩，强度石漠化面积91万亩，极强度石漠化面积7.6万亩；全州潜在石漠化土地面积340.3万亩,占国土总面积的14.6%。

2009年我州永顺县作为湖南省五个试点县启动实施了岩溶地区石漠化综合治理项目，经验收，植被恢复工程已全面完成，其中完成人工造林2120亩，完成封山育林5407亩，完成投资240.61万元，占项目总投资的54.9%；完成小型水保工程投资25万元，占总投资的5.7%；完成田间生产道路2条1050米，完成投资15万元，完成引水渠道一条600米，完成投资10万元，实施治理面积7527亩，完成流域面积治理30000亩，取得了良好的试点效果。2010年经初步验收，完成人工造林4500亩，完成封山育林20180亩。

### 4.3.1  指导思想

石漠化治理是一项非常艰巨的生态治理工程，根据我州的实际，项目建设总的指导思想为：以生态建设为目标，坚持生态保护与经济发展并举，围绕“林兴、民富”的目标，按照“集中连片、突出重点、整体推进、分步实施”的原则，实行造、封、管、节、改相结合，行政措施和经济措施相结合，不断恢复森林植被和增加森林资源，使我州的生态环境得到根本改善。

### 4.3.2  建设规模

“十二五”期间，我州规划改造利用石漠化地类171万亩，其中人工造林30万亩，封山育林141万亩，到县市规划情况为：龙山27万亩，其中人工造林4.5万亩，封山育林22.5万亩；永顺27万亩，其中人工造林4.5万亩，封山育林22.5万亩；保靖22.5万亩，其中人工造林4.5万亩，封山育林18万亩；花垣18万亩，其中人工造林3万亩，封山育林15万亩；古丈18万亩，其中人工造林3万亩，封山育林15万亩；凤凰18万亩，其中人工造林3万亩，封山育林15万亩；泸溪22.5万亩，其中人工造林4.5万亩，封山育林18万亩；吉首18万亩，其中人工造林3万亩，封山育林15万亩。

分年度为2011-2015年每年实施34.2万亩，其中人工造林6万亩，封山育林28.2万亩。

### 4.3.3  投资概算

⑴  单位面积投资概算

根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑石漠化地类造林的特点，按照一年造林，三年抚育进行计算，确定单位面积造林投资标准为每亩600元，其中：整地240元，栽植60元，抚育120元（每年春、秋季各抚育壹次，每年30元，共三年），种苗费80元，管护费60元（含补植、护林费等），间接费用40元（包括调查设计、监理、检查验收管理、技术培训及不可预见费）；封山育林投资标准为每亩150元。

⑵  总投资概算。

湘西自治州“十二五”规划石漠化综合治理项目总投资需39150万元。分县投资为：龙山县6075万元，永顺县6075万元，保靖县5400万元，花垣县4050万元，古丈县4050万元，凤凰县4050万元，泸溪县5400万元，吉首市4050万元。

按年度投资为：2011年7830万元，2012年7830万元；2013年7830万元；20141年7830万元；2015年7830万元。

## 4.4  林业灾后恢复重建工程

据统计，全州已完成林业灾后恢复重建投资8837万元，其中完成退耕还林补植补造50万亩，恢复育苗大棚2870平方米、采穗圃60亩、种子园2160亩、林木种质资源保存库3300亩，修复基层林业站、所、圃房屋864间，修复林区道路274公里、给水管线245公里、供电线路288公里、通讯线路232公里、防火林带109公里。

### 4.4.1  指导思想

以科学发展观为指导，按照国家和省、州关于防灾救灾和恢复重建的总体部署及要求，坚持科学规划、重灾优先、突出重点、加强扶持、稳步推进的原则，将灾后重建与农村经济结构调整、山地资源开发、森林防火基础设施建设等相结合，着力提高林业生产效益和抗灾减灾能力。

### 4.4.2  规划目标与主要任务

（1）林地重造和补植补造。

对受灾严重的山头和造林小班，规划林地重造5万亩，补植补造111万亩，通过林地重造和补植补造，使受灾林地植被尽快得到有效恢复，确保全州林业生态建设成果得到巩固。

（2）基层“两站”恢复建设。

根据受灾的具体情况，规划新建木材检查站站房20个，林业站站房89个，维修改扩建林业站站房49个，购置交通工具158台，办公电脑158台，工作器械设备1656套，通过该项目的实施，使我州基层“两站”实现标准化建设和规范化管理。

（3）森林防火基础设施恢复建设。

规划建设防火林带1250公里，林火预测预报中心站1个，观测站8个，了望台60座，巡逻摩托车100台，望远镜220只，灭火机200台，油锯150台，割灌机100台，点火器50个，水泵30台，发电机30台，二号工具3000把。通过项目建设，使全州森林火灾综合防控能力进一步增强。

（4）林木种苗基地恢复建设。

规划建立和完善林木种子基地10处13500亩，扶持具有科技含量高、规模大、效益好的苗圃，使苗木生产基地稳定在6000亩，发展特色种苗基地5处1500亩。初步形成生产规模化、育苗良种化、质量标准化和市场规范化的苗木生产、供应体系，最大限度地满足全社会对苗木数量、质量、品种多样化的需求。

（5）自然保护区恢复建建设。

规划建立森林和野生动物类型自然保护区和保护小区总数达到60个，其中国家级自然保护区3个，省级自然保护区9个，县市级自然保护区22个，保护小区26个,保护地面积达465万亩，占国土面积20%以上，使60％的国家重点保护野生动植物资源得到恢复和增加，90%的典型生态系统类型得到有效保护，形成较完整的自然保护区保护管理体系。规划建立湿地自然保护区总数达到33个，湿地自然保护小区达到100个，湿地公园8处，使全州80%以上重要湿地得到良好保护，建立比较完善的湿地保护，管理与合理利用的规章制度和监测科研体系，形成较为完整的湿地保护、管理、建设体系。

（6）国有林场和森林公园恢复建设。

规划国有林场和森林公园重建饮水管线22.7公里，维修48.8公里，新建供电线路46.5公里，维修101.2公里，重修毁损道路31.8公里，重建通讯线路9.8公里，维修40.9公里，重建毁损房屋3643平方米，维修7049平方米。

（7）林业科技基础设施恢复建设。

规划林业科技推广站站房建设1000平方米，站房微修1500平方米，林区公路扩建2.5公里，购置现代化办公设备300台，土壤分析仪20套，病虫害检测仪20套 ，林木测量设备4套，科技推广服务车7辆。通过加强林业科技基础建设,大力推广应用适用的林业新技术、新成果,提高技术覆盖面。

### 4.4.3  投资概算

项目总投资49156.27万元。其中：退耕还林补植补造21200万元，其他重点工程重造和补植补造4500万元，林业基层“两站”基础设施建设6683.27万元，防火带及其它防火基础设施建设1035万元，林木种苗基地建设6450万元，自然保护区基础设施建设290万元，林业有害生物测报点恢复重建80万元，国有林场和森林公园恢复建设3748万元，林业科技基础设施恢复建设5170万元。

## 4.5  油茶产业基地建设工程

### 4.5.1  指导思想

根据国家、省、州关于加快油茶产业发展的文件精神，以现代林业思想为指导，以市场为导向，以科技为依托，以培育大市场、大产业为核心，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，充分利用我州现有资源，合理布局，优化配置，大力发展油茶产业，将资源优势变成为产业优势，促进湘西州油茶产业持续、快速、健康发展，有效带动农民增产增收，达到富民强州的目的。

### 4.5.2  建设原则

（1）坚持统筹规划、协调发展的原则。

（2）坚持因地制宜，宜改则改，宜造则造，造、改结合的原则。

（3）坚持区域发展、规模生产、集约经营，高标准、高起点的原则。

（4）坚持全面规划、科学布局、突出重点、分步实施的原则。

（5）坚持采用新品种、新技术、新方法、新成果，走高科技建设之路的原则。

（6）坚持多种经营方式并存，多渠道、多层次、多形式筹措资金，“谁投资、谁开发、谁收益”的原则。

### 4.5.3  建设目标

建设高产油茶产业基地50万亩，其中在高速公路、国道、省道两侧建立20万亩的油茶产业带，在油茶重点产区建设30万亩的油茶产业群，形成2万吨油茶产量及其附产品的产业链，使油茶产值达到10亿元以上，油茶产业成为湘西州的优势产业。

### 4.5.4  总体布局

（1）基地的基本条件

①有充足的土地资源及油茶林资源，交通方便，相对集中连片，便于规模经营与管理，利于形成产业带或产业群。

②立地条件好，土地生产力高，有利于提高经营效益。要求坡度在25度以下，土壤为黄壤、黄红壤、黄壤，土壤肥沃、土层厚度在40厘米以上，海拔在650米以下的低山、丘陵区。

③群众基础好，林农经营油茶林的热情和积极性较高，具有一定的管理经验和水平，能较好地参与完成项目经营活动。

④当地政府支持，林业生产条件较好，能提供良好的经营环境。

（2）基地布局

油茶产业基地建设由产业带、产业群、产业链三部分组成。

产业带：高速公路、国道、省道两侧第一层山脊以内或水平距离1公里以内建设20万亩的油茶产业带，其中更新造林、荒山荒地、迹地造林10万亩，抚育改造10万亩。

产业群：在现有油茶面积5万亩以上，面积相对集中连片，立地条件较好，当地群众有经营油茶的习惯和经验的县市，或集中连片1万亩以上的乡镇，共建设30万亩高产油茶基地，其中更新造林、荒山荒地、迹地造林18万亩；抚育改造12万亩。

产业链：以产业带、产业群基地建设为基础，以油茶加工龙头企业为依托，大力发展油茶科研、加工、销售的产业链，提高油茶产业发展综合效益。

### 4.5.5  建设任务

根据我州油茶良种的供应能力，“十二五”期间共规划建设油茶产业基地50万亩，其中新造28万亩，低改垦复22万亩。具体分县市：龙山县6万亩（新造4万亩，低改垦复2万亩）， 永顺县11万亩（新造6万亩，低改垦复5万亩），保靖县7万亩（新造4万亩，低改垦复3万亩），花垣县5万亩（新造3万亩，低改垦复2万亩），吉首市4万亩（新造2万亩，低改垦复2万亩），泸溪县8万亩（新造4万亩，低改垦复4万亩），凤凰县5万亩（新造3万亩，低改垦复2万亩），古丈县4万亩（新造2万亩，低改垦复2万亩）。分年度规划为2011年完成油茶产业基地建设任务10万亩，其中新造5.6万亩，低改垦复4.4万亩，2012年完成油茶产业基地建设任务10万亩，其中新造5.6万亩，低改垦复4.4万亩，2013年完成油茶产业基地建设任务10万亩，其中新造5.6万亩，低改垦复4.4万亩，2014年完成油茶产业基地建设任务10万亩，其中新造5.6万亩，低改垦复4.4万亩，2015年完成油茶产业基地建设任务10万亩，其中新造5.6万亩，低改垦复4.4万亩。

### 4.5.6  投资估算

（1）单位面积投资估算

根据我州实际和《湖南省1000万亩油茶产业基地建设规划大纲》的精神，社会工资按60元/工日计算，新造油茶每亩投资估算1500元，其中种苗费200元，肥料费50元，农药费20元，整地、栽植12个工日，劳务费720元，三年抚育每年2个工日共360元，三年管护费30元，设计费、检查验收费、监理费各10元共计30元，不可预见费90元；油茶低改垦复每亩投资估算700元，其中种苗费50元，肥料费50元，农药费10元，垦复8个工日，劳务费480元，三年管护费30元，设计费、检查验收费、监理费各10元共计30元，不可预见费50元。

（2）投资估算

根据单位面积投资估算，建立50万亩油茶产业基地总投资估算为5.74亿元，其中 28万亩油茶新造共需投入资金4.2亿元， 22万亩油茶低改垦复需投入资金1.54亿元，五年每年投资概算为11480万元（新造8400万元，低改垦复3080万元）。

## 4.6  能源林基地建设工程

2008年，我州龙山县、永顺县被纳入能源林建设试点县，通过两年多时间的实施，完成能源林项目光皮树基地建设4.77万亩，并已经省林勘院专家验收，现生长良好。据统计，结合其它林业重点工程的实施，我州已完成能源林项目光皮树基地建设10万余亩。

### 4.6.1  指导思想

能源林培育具有重大的战略意义，根据我州的实际，项目建设总的指导思想为：抓住国家重视生物质能源发展的机遇，加快建立光皮树、乌桕、木本油料、淀粉林、薪炭林等能源林基地，不断调整能源结构，加快脱贫致富和改善生态环境建设的步伐。

### 4.6.2  建设规模

我州“十二五”期间规划建立光皮树、乌桕、木本油料、淀粉林、薪炭林等能源林基地40万亩，其中龙山8万亩、永顺8万亩、保靖4万亩、花垣4万亩、吉首4万亩、泸溪4万亩、凤凰4万亩、古丈4万亩。

分年度为：2011年实施8万亩，2012年实施8万亩，2013年实施8万亩，2014年实施8万亩，2015年实施8万亩。

### 4.6.3  投资概算

（1）单位面积投资概算

根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑能源林培育的特点，按照一年造林，三年抚育进行计算，确定单位面积造林投资标准为800元/亩。

（2）总投资概算。

湘西自治州“十二五”能源林培育项目总投资需32000万元。分县投资为：龙山县6400万元，永顺县6400万元，保靖县3200万元，花垣县3200万元，吉首市3200万元，泸溪县3200万元，凤凰县3200万元，古丈县3200万元。

## 4.7  造林补贴项目

### 4.7.1  指导思想

根据我州的实际，项目建设总的指导思想为：抓住国家重视生态环境、加大西部大开发的发展机遇，动员全社会的力量，恢复森林植被，大力发展非公有制林业，不断调整结构，加快我州脱贫致富和改善生态环境建设的步伐。

### 4.7.2  建设规模

我州“十二五”期间规划造林补贴项目50万亩，其中龙山10万亩、永顺10万亩、保靖5万亩、花垣5万亩、吉首5万亩、泸溪5万亩、凤凰5万亩、古丈5万亩。

分年度为：2011年实施10万亩，2012年实施10万亩，2013年实施10万亩，2014年实施10万亩，2015年实施10万亩。

### 4.7.3  投资概算

（1）单位面积投资概算

根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑给予适当补贴，确定单位面积造林补贴标准为200元/亩。

（2）总投资概算。

湘西自治州“十二五”造林补贴项目总投资需10000万元。分县投资为：龙山县2000万元，永顺县2000万元，保靖县1000万元，花垣县1000万元，吉首市1000万元，泸溪县1000万元，凤凰县1000万元，古丈县1000万元。

## 4.8  矿区植被恢复工程

为建立矿区生态治理的长效机制,保障国土生态安全,全面推进现代林业建设进程,促进我州林业又好又快发展,特制定本规划。

矿区植被保护与生态恢复工程规划，是以实现矿区可持续发展为目标，以恢复和增加森林植被为核心，改善矿区环境，这是促进人与自然和谐的重大国土生态建设规划。

### 4.8.1  指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领“十二五”林业发展全局，全面贯彻落实国家和省委、省政府的相关政策，牢牢把握以生态建设为主的林业发展战略，高举“生态产业、绿色富民”旗帜，确立林业在生态建设中的主体地位，在奋力崛起中的保障地位，在社会主义新农村建设中的重要地位。发挥林业的多种功能和多种效益，为全力推进生态公益林建设、打造绿色、和谐、神秘湘西，建设社会主义新农村做出更大的贡献。

### 4.8.2  基本原则

（1）坚持可持续发展的原则。

（2）坚持全面规划，合理布局，突出重点，统筹兼顾，科学指导，分步实施。

（3）坚持以生态建设为主的林业发展战略，生态保护与产业发展并重，实现生态效益与经济、社会效益协调发展。

（4）坚持人与自然和谐发展的原则。

### 4.8.3  建设目标和主要任务

力争到2015年，初步恢复我州八县市主要矿区的生态系统，建人与自然和谐发展的矿区经济模式。使矿区生态系统得到一定程度的恢复，林分质量明显提高，森林资源得到有效保护，生态环境明显改善。为促进我州走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，为构建生态湘西、和谐湘西奠定基础。主要发展目标为：

（1）重点建设10万亩遭受采矿破坏的森林和林地，对区域内采用土壤改造、客土等方式进行绿化造林。

（2）保护好矿区现有植被，实行封山育林，基本做到人与自然和谐发展。

### 4.8.4  投资概算

按照每亩成本2000元计算，全州矿区植被恢复建设10万亩面积每年需基金4000万元，“十二五”期间共需资金20000万元。分县市投资为：龙山县4000万元，永顺县4000万元，保靖县2000万元，花垣县2000万元，古丈县2000万元，凤凰县2000万元，泸溪县2000万元，吉首市2000万元。

## 4.9  珍稀树种基地建设工程

### 4.9.1  指导思想

根据我州现有珍稀树种分布状况和各县市实际情况，坚持保护和发展并重；以造林为主、保护天然珍稀树种群落和封育相结合的原则，注重质量，讲究实效；以国家和省级重点保护树种为重点，明确基地建设目标，统筹安排、重点规划。

### 4.9.2  建设规模

我州“十二五”期间规划建设珍稀树种基地5万亩，其中龙山1万亩，永顺1万亩，保靖0.5万亩，花垣0.5万亩，吉首0.5万亩，泸溪0.5万亩，凤凰0.5万亩，古丈0.5万亩。

分年度为：2011年实施1万亩，2012年实施1万亩，2013年实施1万亩，2014年实施1万亩，2015年实施1万亩。

### 4.9.3  投资概算

（1）单位面积投资概算

根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑珍稀树种培育的特点，按照一年造林，三年抚育进行计算，确定单位面积造林投资标准为1500元/亩。

（2）总投资概算。

湘西自治州珍稀树种基地建设项目总投资需7500万元。分县投资为：龙山县1500万元，永顺县1500万元，保靖县750万元，花垣县750万元，吉首市750万元，泸溪县750万元，凤凰县750万元，古丈县750万元。

## 4.10  速生丰产林基地建设工程

### 4.10.1  指导思想

以分类经营为基础，加快森林后备资源培育，合理调整林种、树种结构，促进经济、生态和社会三大效益协调发展；以市场配置资源为运作模式，实行资本运作，大力发展林纸工业原料林基地建设，实行基地化、企业化和产业化经营；以经济效益为中心，实行定向培育，走速生、丰产、优质的道路；以科技进步为支撑，最大限度地发挥林地生产力，提高基地集约化经营水平。

### 4.10.2  发展原则

一是坚持统一规划、分步实施、突出重点、稳步推进。

二是坚持以市场为导向，适应市场供求变化，实现资源培育与产业发展相结合，促进原料林基地与后续利用一体化原则。即以林纸相关企业为龙头，以其生产规模确定基地建设规模，以其产品确定树种及培育周期。

三是坚持多种经营方式并存，多渠道、多层次、多形式筹资，谁投入、谁开发、谁受益的原则。

### 4.10.3  建设目标

全州“十二五”期间规划速生丰产林基地建设任务20万亩。其中龙山3万亩，永顺3万亩，保靖3万亩，花垣3万亩，吉首2万亩，泸溪2万亩，凤凰2万亩，古丈2万亩。

分年度为：2011年实施4万亩，2012年实施4万亩，2013年实施4万亩，2014年实施4万亩，2015年实施4万亩。

### 4.10.4  布局

按照适地适树和集中连片的原则，选择交通相对方便、立地条件、群众基础较好的乡（镇）地块，要求经营主体明确，林权明晰。

### 4.10.5  投资概算

根据国家速生丰产林建设相关要求和我州实际，每亩投资按810元概算，完成本项工程共需资金1.62亿元。采取企业、农户自筹资金、银行贷款、政府投资等多种形式筹措资金。

## 4.11  “三边”造林绿化工程

### 4.11.1  指导思想

“三边”绿化工程是一项任务繁重、工作艰巨的生态治理和建设工程。根据该工程的特点，我州”三边”绿化工程建设的指导思想是：以生态建设为目标，紧紧挂靠林业重点工程、义务植树活动，采取行政措施、经济措施、技术措施相结合的办法及造、补、封、管等技术措施，限期完成绿化任务，确保工程建设质量，使我州的生态环境得到有效的改善。

### 4.11.2  工程建设范围

“三边”绿化工程的范围为城镇周边（城镇规划区以外3公里地段）、国省道公路（国道2条，约400公里；省道6条，约300公里）两边、河流（酉水、武水、沅江干流、锦江——辰水，总长约450公里）两边、水库（中型水库20座，小一型水库120座）周边可视面1公里范围内第一层山脊的林业用地。项目区立地条件较差，土层瘠薄，大多数地段为岩石裸露的石漠化地类。

### 4.11.3  建设规模

“十二五”期间我州“三边”造林绿化工程规划总规模20万亩。其中：龙山4万亩，永顺4万亩，保靖2万亩，花垣2万亩，吉首2万亩，凤凰2万亩，泸溪2万亩，古丈2万亩。

（1）按工程实施地点分：全州城镇周边规划建设规模6万亩，公路两边规划建设规模8万亩，河流两边及水库周边规划建设规模6万亩。

（2）按营造林方式分：全州规划人工造林10万亩，补植补造10万亩。

（3）按实施年限分：“十二五”期间全州平均每年规划“三边”造林绿化工程4万亩，其中：人工造林2万亩，补植补造2万亩。

### 4.11.4  资金概算

概算标准为人工造林1200元/亩，补植补造600元/亩，“十二五”期间完成“三边”造林绿化工程20万亩共需投资18000万元；平均每年度所需资金为3600万元，其中：人工造林2400万元，补植补造1200万元。

## 4.12  城市园林绿化工程

### 4.12.1  指导思想

通过多年林业重点工程建设，特别是近两年的“八百里绿色行动”工程建设，我州公路、铁路两边、河流两岸及水库四周的基本绿化，达到了预期目标。城市园林绿化建设在州委、州政府生态州建设的政策推动下，也有了明显的改观，但我州的城市园林绿化建设还远未成型，“十二五”期间需要加大力度，再上台阶，要把我州建设成为“城在林中建，林在城中绕，鸟在林中飞，花在林中飘，人在画中走”的优美环境的新湘西。

### 4.12.2  工程建设范围

城市园林绿化工程的范围为县城、街道、建制镇及周边（城镇规划区内）的绿化。

### 4.12.3  建设规模

“十二五”期间我州城市园林造林绿化工程规划为8个县城及除县城以外的62个建制镇（其中：龙山县11个、永顺县11个、保靖县9个、花垣县7个、古丈县4个、吉首市5个、凤凰县8个、泸溪县7个）。每个县城平均按800亩、每个建制镇按100亩绿化面积计算，总绿化规模12600亩。

### 4.12.4  资金概算

概算标准为县城园林绿化25000元/亩，建制镇园林绿化15000元/亩，“十二五”期间完成城市园林绿化工程12600亩共需投资25300万元；平均每年度所需资金为5060万元。

## 4.13  优材更替工程

### 4.13.1  指导思想

坚持以科学发展观为指导，以提高森林质量和林地生产力为目标，以“市场为向导，以科技为保障、以效益为中心”的方针，采用基地造林的方式，建立一批优质木材培育基地，以缓解社会、经济发展对高品质、大规格优质木材的需求，同时转变传统的森林经营观念，提升林分的经营价值，形成木材生产优质优价的理念，促进林农增收。

### 4.13.2  基本原则

（1）统筹规划，科学布局、突出重点、分步实施的原则。

（2）注重树种结构调整，改善林分生态功能，经济效益和生态效益最大化的原则。

（3）因地制宜、适地适树的原则。

（4）树种选择上以乡土珍贵优良树种为主，适当引种外地优良树种的原则，以杉木、马尾松、日本落叶松、桤木及本地珍稀优良乡土树种为主。

（5）规模适度，集中连片，便于经营的原则。

### 4.13.3  规划目标

湘西州“十二五”共规划优材更替造林面积10万亩，其中龙山县1.3万亩，永顺县3万亩，保靖县1.4万亩，花垣县0.5万亩，吉首市1万亩，泸溪县1万亩，凤凰县1万亩，古丈县0.8万亩。

### 4.13.4  布局

以国营林场、集体林场及乡村林场、大户林场为主体，重点布局在立地条件好，交通相对方便的地段。

### 4.13.5  投资概算

（1）单位面积投资概算

根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑优材更替造林的特点，按照新造一年造林，三年抚育进行计算，确定单位面积造林投资标准为600元/亩。

（2）总投资概算。

湘西自治州“十二五”优材更替造林10万亩总投资需6000万元。分县投资为：龙山县780万元，永顺县1800万元，保靖县840万元，花垣县300万元，吉首市600万元，泸溪县600万元，凤凰县600万元，古丈县480万元。

## 4.14  无节良材培育工程

### 4.14.1  指导思想

坚持以科学发展观为指导，以提高森林质量和林地生产力为目标，以“市场为向导，以科技为保障、以效益为中心”的方针，采用新造与现有林培管提质相结合的方式，建立一批无节良材培育基地，以缓解社会、经济发展对优质木材的需求，同时转变传统的森林经营观念，提升林分的经营价值，形成木材生产优质优价的理念，促进林农增收。

### 4.14.2  基本原则

（1）统筹规划，科学布局、突出重点、分步实施的原则。

（2）注重树种结构调整，改善林分生态功能，经济效益和生态效益最大化的原则。

（3）因林制宜，无节培育的原则。

（4）林种、树种选择以用材林、针叶树为主的原则。

（5）规模适度，集中连片，便于经营的原则。

### 4.14.3  规划目标

湘西州“十二五”共规划无节良材培育10万亩。到县市为：龙山县2万亩，永顺县2万亩，保靖县1万亩，花垣县1万亩，吉首市1万亩，泸溪县1万亩，凤凰县1万亩，古丈县1万亩；按年度分： 2011年完成2万亩， 2012年完成2万亩，2013年完成2万亩， 2014年完成2万亩， 2015年完成2万亩。

### 4.14.4  布局

（1）以国有林场、集体林场及乡村林场、大户林场为主体，重点布局在立地条件好，交通相对方便的地段。

（2）龙山县以日本落叶松、马尾松为主，永顺县、古丈县、保靖县以杉木、马尾松为主，花垣县、吉首市、凤凰县以桤木、马尾松为主，泸溪县以马尾松、湿地松、桤木为主。

### 4.14.5  投资概算

（1）单位面积投资概算

根据湘西自治州营林生产投资额的一般水平，并考虑无节良材培育的特点，按照一个经营期两次修枝培育计算，确定单位面积投资标准为300元/亩。

（2）总投资概算。

湘西自治州“十二五”无节良材培育10万亩总投资需3000万元。分县投资为：龙山县600万元，永顺县600万元，保靖县300万元，花垣县300万元，吉首市300万元，泸溪县300万元，凤凰县300万元，古丈县300万元。

## 4.15  现代森林经营示范工程（森林抚育工程）

### 4.15.1  项目建设的指导思想

根据现有中幼林分布状况和我州各县市实际情况，根据树木的生物学、生态学特性和林分结构特征，通过人工措施，大面积开展多种类型森林培育和森林经营，促进林木生长，兼顾生物多样性保护，努力提高林分质量和林地生产率，实现森林的可持续发展和永久利用，达到改善项目区的生态环境和扶持贫困地区农户脱贫致富的目的。坚持先易后难、分年度实施；注重品质，定向培育；以抚育为主、抚育与间伐相结合；天然更新与人工补植相结合的原则，以商品林、速生丰产林为重点，按不同立地类型、交通运输条件和树种结构，明确培育目标，统筹安排、全面规划。

### 4.15.2  建设地点

规划在我州龙山县、永顺县、保靖县、花垣县、古丈县、凤凰县、泸溪县、吉首市七县一市全面实施，重点放在国有林场、乡、村集体林场和大户林场。

### 4.15.3  建设规模

“十二五”期间我州共规划现代森林经营面积100万亩，其中龙山20万亩，永顺20万亩，保靖10万亩，花垣8万亩，古丈16万亩，凤凰8万亩，泸溪10万亩，吉首8万亩。

分年度为：2011年规划20万亩， 2012年规划20万亩， 2013年规划20万亩， 2014年规划20万亩，2015年规划20万亩。

### 4.15.4  投资概算

（1）单位面积投资概算

根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑现代森林经营的特点，按照每亩2个社会工日（60元/工日）和30元补植苗木费计算，每亩需投入150元。

（2）总投资概算。

湘西自治州“十二五”期间共规划现代森林经营100万亩，总投资概算为15000万元。

## 4.16 现代林业建设示范工程

### 4.16.1  指导思想

坚持以科学发展观为指导，以市场为向导，以科技为保障，以调动广大干部群众发展新兴产业的积极性和组装成套技术为目标，结合湘西实际，紧扣产业发展趋势，建设新兴产业示范基地，为发展现代林业奠定基础。

### 4.16.2  基本原则

⑴统筹规划，科学布局、突出重点、分步实施；

⑵因地制宜，突出湘西特色；

⑶新造与定向改培提质相结合，以新造、补植为主；

⑷规模适度，集中连片，便于经营和观摩。

### 4.16.3  规划目标

示范工程内容：油茶丰产林建设示范；生物质能源林建设示范；保水剂、GGR等高科技产品在林业生产中的应用示范；武陵山区特色乡土树种造林研究与示范。

（1）油茶丰产林建设示范。湘西州“十二五”（2011-2015年）共规划新造1万亩油茶丰产示范林，示范与研究、组装成套栽培技术相结合。到县市为：龙山县1500亩，永顺县2000亩，保靖县1500亩，花垣县1000亩，古丈县1000亩，凤凰县1000亩，泸溪县1000亩，吉首市1000亩；按年度分： 2011年完成2000亩，2012年完成2000亩，2013年完成2000亩，2014年完成2000亩，2015年完成2000亩。

（2）生物质能源林建设示范。湘西州“十二五”（2011-2015年）共规划新造1万亩生物质能源示范林。在树种选择上，光皮树和仿栗各占一半。到县市为：龙山县2000亩，永顺县2000亩，保靖县1000亩，花垣县1000亩，古丈县1000亩，凤凰县1000亩，泸溪县1000亩，吉首市1000亩；按年度分： 2011年完成2000亩，2012年完成2000亩，2013年完成2000亩，2014年完成2000亩，2015年完成2000亩。

(3)保水剂、GGR等高科技产品在林业生产中的应用示范。湘西州“十二五”（2011-2015年）共规划1万亩保水剂、GGR应用示范基地，其中保水剂应用造林5000亩，GGR应用造林5000亩。到县市为：龙山县1500亩，永顺县1500亩，保靖县2000亩，花垣县1000亩，古丈县1000亩，凤凰县1000亩，泸溪县1000亩，吉首市1000亩；在每个县市的任务中，保水剂、GGR应用示范基地面积各占一半。按年度分： 2011年完成2000亩，2012年完成2000亩，2013年完成2000亩，2014年完成2000亩，2015年完成2000亩。

（4）武陵山区特色乡土树种造林研究与示范。湘西州“十二五”（2011-2015年）共规划0.2万亩特色乡土树种造林研究与示范基地。树种以楠木、榉木、沉水樟、光皮桦、银雀树、栲树、仿栗、华榛、南方红豆杉、油板栗为主，其他珍稀乡土树种为辅，全部为新造。到县市为：龙山县300亩，永顺县500亩（其中州青天坪生态试验站占一半），保靖县200亩，花垣县200亩，古丈县200亩，凤凰县200亩，泸溪县200亩，吉首市200亩；按年度分： 2011年完成400亩，2012年完成400亩，2013年完成400亩，2014年完成400亩，2015年完成400亩。

### 4.16.4  布局

以国有林场、集体林场及乡村林场、大户林场为主体，重点布局在立地条件好，交通方便的地段。

各种示范基地都要尽可能安排在高、中、低海拔地区，分布在石灰岩、板页岩、紫色砂岩、紫色页岩等主要母岩区。

### 4.16.5  投资概算

⑴ 单位面积投资概算

根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑示范基地必须集约经营的要求和各种示范基地经营管理在人力、物力上的需求以及科研开支，确定单位面积基地投资标准。

①油茶丰产林建设示范基地。根据我州实际和《湖南省1000万亩油茶产业基地建设规划大纲》的精神，社会工资按60元/工日计算，每亩投资估算3000元，其中种苗费200元；肥料费100元；农药费50元；整地、栽植22个工日，劳务费1320元；三年抚育每年4个工日，共720元；三年管护费60元；设计费、检查费、监理费、科研费300元，不可预见费250元。

②生物质能源林建设示范。根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑能源林培育的特点，按照一年造林，三年抚育进行计算，确定单位面积造林投资标准为1500元/亩。

③保水剂、GGR等高科技产品在林业生产中的应用示范。根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑保水剂、GGR购买和施用投工，按照一年造林，三年抚育进行计算，确定单位面积投资标准为1500元/亩。

④武陵山区特色乡土树种造林研究与示范。根据湘西自治州营造林生产投资额的一般水平，并考虑珍稀树种培育的特点，按照一年造林，三年抚育进行计算，确定单位面积造林投资标准为2000元/亩。

⑵ 总投资概算

湘西自治州“十二五”现代林业建设总投资需6400万元。其中：油茶丰产林建设示范300万元，生物质能源林建设示范1500万元，保水剂、GGR等高科技产品在林业生产中的应用示范1500万元，武陵山区特色乡土树种造林研究与示范400万元。分县投资为：龙山县1035万元，永顺县1225万元，保靖县940万元，花垣县640万元，古丈县640万元，凤凰县640万元，泸溪县640万元，吉首市640万元。

## 4.17  科技兴林工程

### 4.17.1  指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实中央、省委、州委林业工作会议精神，紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标，坚持以人为本，全面、协调、可持续的发展观，充分体现科学发展、和谐发展的战略思想，坚持“强化创新、重点突破、支撑发展、引领未来”的科技发展指导方针，把科技进步和创新作为推进林业发展的重大举措。以完善科技创新体系为主要任务，以应用技术研究，重点领域关键技术突破为主攻方向，以科技推广、科技示范为主要手段，大力推广应用先进适用林业技术，提高林业建设科技含量。重点工程建设与林业技术推广要同步设计 ，同步施工 ，同步验收，把科技成果推广作为工程建设的重要内容。进一步创新体制，加大投入和优化创新环境，全面实施科技兴林战略。着力推进生态文明建设和现代林业建设，为林业建设又好又快发展提供有力的支撑。

### 4.17.2  基本原则

（1） 坚持生态建设、产业化建设和林业自身建设全面发展的原则，注重生态环境的改善和林业建设者及农民群众科技水平及收入的提高。

（2） 坚持可持续发展原则，促进人与自然和谐相处，注重适地适树及森林资源的持续高效利用。加强森林科学经营，以促进区域经济的发展，确保区域生态步入良性循环，实现森林资源的持续利用，促进经济社会的可持续发展。

（3） 坚持科技兴林、人才强林原则，注重林业科技与林业建设相结合，促进科技振兴和科技兴林。实施林业人才战略，坚持以人为本、以能力建设为核心，依靠科技进步和创新，建立强有力的科技支撑体系，提高林业建设的整体科技水平、综合生产力和竞争力。

（4） 坚持科技创新与科技推广相结合的原则，注重林业科技成果转换为现实的林业生产力。开展科技创新，围绕生态建设和产业建设的关键技术进行联合攻关，突破技术瓶颈，提高科技贡献率。

（5） 坚持市场引导的原则，注重资源优势与市场需求相统一，优化资源配置，在确保生态效益优先的前提下，实现生态效益、经济效益和社会效益相统一。

### 4.17.3  规划目标

（1）林业科技推广站建设

林业科技推广站建设是林业科技推广工作的基础，科技推广工作是林业科技成果转化的前提，是林业跨越式发展的保障。为进一步提高林业科技推广站的工作效益，真正为林业发展服好务，必须加强自身建设，增加林业科技推广方面的投入，添置必要的科研、技术普及、培训、信息服务所需的仪器设备。

到“十二五”末，州林业科技推广站和各县市林业科技推广站全部进入国家林业科技推广站建设范围，站房建设面积达1000㎡以上；站房维修1500㎡；公路扩建2.5公里 ；购置笔记本电脑17台，台式电脑38台，打印机30台，复印机7台，传真机20台，扫描仪3台 ，多媒体投影仪7台 ，数码摄像机8台，数码照相机21台，办公设备148套，网络设备2套，软件及资料3套，土壤分析仪20套 ，病虫害检测仪20套 ，恒温箱6台 ，天平3台 ，GPS27台，林木测量设备4套，科技推广服务车7辆。

（2）湘西州兴林富民科技培训

科技部明确提出：要把科技培训作为西部开发科教先行的重要举措，有效提高广大劳动者的科技素质。我州属少数民族地区，林农科技素质和林产品科技含量普遍偏低，实施兴林富民培训势在必行。主要是对各级林业领导干部和林业技术人员及广大林农进行现代林业经营管理、林业先进实用技术培训，提高科技素质，为科技兴林服务。

“十二五”期间，全州规划举办兴林富民科技培训900期次，培训林业技术人员及林农10万人次。

（3）林业科技进村入户示范行动

实施林业科技进村入户示范行动，对促进成熟适用林业技术成果在林业生产中的推广应用，提升科技对林业生产的支撑作用，提高林农从事林业生产的科学水平和经济效益，推进社会主义新农村建设具有重要意义。通过示范户的建设，带动周边林农推广应用林业新技术、新产品，使示范村所在乡镇的新技术、新成果推广应用率逐步达到60%以上，林农经济收入逐年得到提高。

“十二五”期间，规划8县市全部进入科技进村入户示范行动范围，每县市3年内建设10个林业科技示范村，100户科技示范户，每个示范村建立适度规模的村级图书阅览室，购置适用科技图书或林业实用技术资料2000册（份）以上，示范村确立一名村民为林业科技联络员，县、乡镇林业部门对口配备一名林业技术服务科技人员，对示范户和周边林农开展实用林业技术培训，传授实用林业技术知识。

（4）桉树示范及推广

桉树是大型常绿阔叶树种，对土壤适应性较强，适宜微酸性、中性土壤，品种繁多，目前，全世界共有900多个品种，我州至2003年以来，在8县市进行了引种示范栽培，取得了很好的成效，主要品种有耐寒桉---邓恩桉。桉树材质优良，广泛用于优质家具、家庭装饰、胶合板、造纸等，桉树叶富含桉叶油，是高级芳香油，广泛用于工业、医药。桉树生长迅速，可一年成林，对我州速生丰产林建设、城镇绿化、水土保持、林农早期收益都有重要意义。

“十二五”期间，规划桉树示范及推广面积20000亩，其中：保靖县5000亩，永顺县、泸溪县各4000亩，龙山县、花垣县各2000亩，古丈县、凤凰县、吉首市各1000亩。

### 4.17.4  投资概算

项目总投资10333.78万元，其中：

（1）林业科技推广站建设投资2883.78万元。

站房建设投资标准2400元/㎡，投资额2270万元；站房维修600元/㎡，投资额90万元；公路扩建80000元/km，投资额20万元；笔记本电脑14120元/台，投资额24万元；台式电脑8760元/台，投资额33.3万元；打印机7830/台，投资额23.5万元；复印机17140元/台 ，投资额12万元 ；传真机1420元/台 ，扫描仪11670元/台，投资额3.5万元；多媒体投影仪23860元/台，投资额16.7万元；数码摄像机16000元/台，投资额12.8万元；数码照相机5000元/台，投资额10.5万元；办公设备1900元/套，投资额28.02万元 ；网络设备140000/套 ，投资额28万元 ；软件及资料48300元/套，投资额14.5万元；土壤分析仪30050元/套，投资额60.1万元；病虫害检测仪13260元/套 ，投资额26.52万元；恒温箱13330元/台 ，投资额8万元 ；天平5000元/台，投资额1.5万元 ；GPS 5040元/台 ，投资额13.6万元；林木测量设备7000元/套，投资额2.8万元；科技推广服务车20万元/辆，投资额145万元；其他费用36.6万元。

（2）湘西州兴林富民科技培训投资2250万元，投资标准为每县市每年50万元，每县市的总投资2500万元。

（3）林业科技进村入户示范行动投资2200万元，投资标准为每县市每年100万元，各县市投资300万元。

（4）桉树示范及推广投资3000万元，投资标准为每亩1500元。

## 4.18  林木种苗工程

### 4.18.1  指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，以满足生态州建设对林木种苗的需要为目标，加强林木种苗执法监督和社会服务，逐步实现林木种苗良种化、质量标准化、管理法制化、市场规范化、生产规模化、设施现代化、信息网络化，全面提高我州林木种苗整体水平，为促进我州造林绿化事业的健康持续发展奠定良好基础。

### 4.18.2  发展目标

以加快林木种苗发展为核心，最大限度地满足全社会对苗木数量、质量、品种多样化的需求，建立和完善林木种苗生产供应体系，林木种苗行政执法与质量监督管理体系和林木种苗社会化服务体系，确保优质种苗和优质服务。到2015年，林木种苗基地供种率达到90%，审（认）定良种推广率达到100%，林木良种使用率达到90%，苗木受检率达到90%，林木种子受检率达到95%。

### 4.18.3  建设内容

（一）良种体系建设

1、种质资源清查

搞好具有开发利用价值的林木种质资源以及珍稀濒危树种林木种质资源的收集、保存和开发利用，对全州优良林木种质进行一次重点清查。

2、种质资源保护

建设优良林木种质资源保护区和保存地，积极开展林木种质资源的保存和利用。重点要对楠木、樟木、马褂木、木荷、枫香、板粟、仿粟、光皮树、油茶、油桐等20多个珍稀树种进行原地或异地保存和保护。

3、林木良种选育、推广

以开展乡土树种选育为主，以引进外来树种为辅，重点开展抗旱、抗瘠薄等生态树种，速生、优质、丰产的商品林树种，以及林木生物质能源树种的良种选育、推广。

（二）林木种苗生产供应体系建设

1、种子基地建设

在全州建立和完善林木种子基地14处1755公顷。其中，新建采种基地3处567公顷，逐步将其改建为母树林；完善现有良种基地3处669公顷；新建良种基地8处519公顷。其中母树林392公顷，采穗圃127公顷。

2、苗木生产基地建设

扶持具有科技含量高、规模大、效益好的苗圃，整合科技含量低、规模小、效益差的苗圃，使苗木生产基地稳定在400公顷左右。初步形成生产规模化、育苗良种化、质量标准化和市场规范化的苗木生产、供应体系。

建立特色林木种苗基地，提高种苗市场竞争力。积极开展名、特、优、新林木良种的引进、培育、试验、示范、推广和生产工作，到2015年发展特色种苗基地5处100公顷。

3、种子加工、贮藏设施建设

加强林木种子加工、贮藏基础设施建设，建设2个1200平方米的林木种子加工、贮藏库（州级1个、县级1个），分别配备必要的林木种子加工、贮藏设备。

（三）行政执法和质量监督管理体系建设

努力提高林木种苗机构的依法行政能力，认真推行种苗生产、经营环节质量管理，建立权责明确、管理规范、监督有效、保障有力的林木种苗行政执法和质量监督管理体系。

1、执法和质检队伍建设

“十二五”期间，州和县（市）两级林木种苗执法人员保持在30人左右，林木种苗管理机构的质检员人数不少于20人。实行持证上岗，确保林木种苗执法和质检工作正常开展。

2、质量监督检验站建设

建立州级林木种苗质量监督检验站，建立和完善林木种苗质量检验机构人员岗位责任制，形成州、县两级林木种苗质量监督检验网络。

（四）社会化服务体系建设

以服务为宗旨，以营建良好的种苗生产经营环境为目的，在市场开拓、技术支持、信息咨询、人才培训等领域，为林木种苗生产、经营者提供多渠道、全方位的服务，积极创造利于林木种苗事业发展的社会环境。

加强林木种苗交易活动，积极培育林木种苗市场。建设种苗信息网络，搭建林木种苗交易平台。在生产供应、科技推广、技术咨询、人员培训等多方面，切实为种苗生产经营者提供政策、技术、信息服务。到2015年，扶持建立以吉首市、龙山县两地为中心的2个林木种苗交易市场。

### 4.18.4  投资概算

湘西州“十二五”种苗工程规划总投资概算为12500万元，其中2011年2300万元，2012年3600万元，2013年2900万元，2014年2250万元，2015年1450万元。

## 4.19  花卉苗木产业基地建设工程

### 4.19.1  指导思想

以保护和改善生态环境、保存发展和收集选优本地珍稀植物资源为重点，绿化、美化城市环境，改善农村居住环境为主导，全面落实科学发展观，为生态州建设服务。

### 4.19.2  发展规模

以吉首市、泸溪县、永顺县三个苗圃为花卉产业的主龙头，带动其他县苗圃、企业花卉公司和花农的发展。全州“十二五”规划发展花卉总面积为1000亩，其中吉首市苗圃为200亩、泸溪苗圃县为300亩、永顺县苗圃为100亩、州林科所50亩，其他县市350亩。

### 4.19.3  投资概算

“十二五”规划总投资1500万元，其中申请中央投资1200万元，自筹资金300万元。分五年实施完成：

2011年，场地、基础设施建设（温室大棚、喷灌、盆架）费400万元；

2012年，苗木、花卉、盆景种源购进、定植、设施费320万元；

2013年，苗木、花卉、盆景种植、道路设施、科研、管理费300万元；

2014年，苗木、花卉、盆景种植水肥管理费260万元；

2015年，苗木、花卉、盆景种植水肥管理费260万元。

## 4.20  生态公益林建设工程

自2001年国家财政和省财政对公益林启动补偿基金以来，截止2009年底，我州的公益林全部补偿到位，补偿面积达611.58万亩，累计下达补助基金8596.79万元，其中直接补偿到林农手中的资金达6334万元。

### 4.20.1  指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领“十二五”林业发展全局，全面贯彻落实国家和省委、省政府的相关政策，牢牢把握以生态建设为主的林业发展战略，高举“生态产业、绿色富民”旗帜，确立林业在生态建设中的主体地位，在奋力崛起中的保障地位，在社会主义新农村建设中的重要地位。发挥林业的多种功能和多种效益，为全力推进生态公益林建设、打造绿色、和谐、神秘湘西，建设社会主义新农村做出更大的贡献。

### 4.20.2  基本原则

（1）坚持森林分类经营的原则。

（2）坚持全面规划，合理布局，突出重点，统筹兼顾，分类指导，分步实施。

（3）坚持以生态建设为主的林业发展战略，生态保护与产业发展并重，实现生态效益与经济、社会效益协调发展。

### 4.20.3  建设目标和主要任务

力争到2015年，初步建立比较完备的公益林生态体系、比较发达的公益林开发利用和保护体系以及比较健全的公益林保障体系，林分质量明显提高，森林资源得到有效保护，保护和利用协调发展，公益林和商品林布局结构趋于合理，为促进我州走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，为构建生态湘西、和谐湘西奠定基础。主要发展目标为：

（1）公益林有林地面积达到660万亩。

（2）在原有区划界定的基础上，新增国家级重点公益林75万亩，省级公益林45万亩。

（3）公益林活立木蓄积量达到2000万立方米。

（4）建立市县级公益林体系，并启动生态效益补偿基金。

### 4.20.4  投资概算

按现行公益林每亩每年补偿10元计算，全州694.13万亩国家级和省级公益林每年需补偿基金6942万元，“十二五”期间共需资金34710万元。分县市投资为：龙山县6025万元，永顺县8100万元，保靖县5615万元，花垣县3185万元，古丈县3550万元，凤凰县2570万元，泸溪县3620万元，吉首市2045万元。

## 4.21  湿地生态保护与恢复工程

“十一五”期间规划我州建立两个省级湿地自然保护区，面积为18万亩，建立5个县市级湿地保护区，面积约5085万亩，建立20个湿地保护小区，面积约6万亩，建立30个湿地保护点，面积约3000亩，除现有被旅游部门开发的湿地公园外，另建9个湿地公园，面积约2.1万亩。目前通过广泛的宣传和有效的保护，我州湿地生态环境质量得到明显改善。吉首市峒河国家湿地公园已通过国家评审委员会评审，成为我州第一个国家湿地公园试点。

### 4.21.1  指导思想

认真贯彻《国务院办公厅关于加强湿地保护管理的通知》和《湖南省人民政府办公厅关于加强湿地保护管理工作的通知》精神,以科学发展观为指导,坚持以人为本,人与自然和谐发展原则,根据《中国湿地保护行动计划》,《全国湿地保护工程规划(2002-2030年)》,《湖南省湿地保护规划》的部署要求,以保护湿地生态系统和改善湿地生态功能为主要内容,以管理体制与体系改善,保护与恢复工程建设为重点,加强对科研,宣传,管理,培训的投入与执法力度,加强对外交流与国际合作,加强对社区的扶持力度,合理利用湿地资源,从整体上维护湿地的生态系统功能,保护湿地生物多样性,为实现资源,环境的可持续利用,区域经济的可持续发展服务。

### 4.21.2  基本原则

（1）坚持生态优先原则

（2）坚持综合性保护原则

（3）坚持资源保护和合理利用相协调的原则

（4）坚持科学规划,突出重点的原则

（5）坚持纳入和衔接国民经济社会发展相关规划的原则

### 4.21.3  规划目标

到2015年，使全州湿地自然保护区总数达到67个，湿地自然保护小区达到100个，湿地公园28处，使全州80%以上重要湿地得到良好保护，建立比较完善的湿地保护，管理与合理利用的规章制度和监测科研体系，形成较为完整的湿地保护、管理、建设体系。

1、湿地自然保护区体系

(1)国家级湿地自然保护区

在至规划期末，在州内有重要保护价值的湿地中，规划建设1个国家级湿地自然保护区—凤滩水库自然保护区(100000亩)。

(2)省级湿地自然保护区

至规划期末，在州内有重要保护价值的湿地中，规划建设2个省级湿地自然保护区—湾塘水库自然保护区(20000亩)、和碗米坡水库自然保护区(60000亩)。

(3)县(市)级湿地自然保护区

至规划期末,自治州将建有64个县(市)级湿地自然保护区—包括龙山的谌家河、洗车河、捞车河、皮渡河、果利河、长潭河、缺台河、贾坝水库、卧龙水库；永顺的牛路河、猛洞河、杉木河、贺虎溪、永茂河、万民岗、杉木河水库、松柏水库、高家坝水库；保靖的涂乍河、唐家河、泗溪河、普戎河、四川河、马塘河、甘溪河、花垣河、水田河、黄金河、碗米坡库区、凤滩库区；花垣的花垣河、兄弟河、高岩河、小排吾水库、排达莲水库、红卫水库、莲花山水库、坝务水库、广车水库；凤凰的沱江、白泥江、万溶江、龙塘河水库；吉首的丹青河、司马河、沱江（双塘大兴—河溪段）、峒河、万溶江、司马河、丹青河（丹青镇—排绸乡河平村段）、洽比河、新寨河、龙舞河、黄石洞水库、白岩洞水库，古丈的古阳河、龙鼻河、河蓬河、草塘河、白溪关水库，泸溪的沅江（浦市—武溪段）、峒河、坨江、岩门溪水库等适宜猕猴、水獭、鸭类、鹭类、两栖类、爬行类和鱼类繁衍栖息的湿地，规划作为县(市)级湿地自然保护区建设。

(4)湿地自然保护小区

至规划期末，自治州将建100个面积在10公顷以上的湿地自然保护小区。

2、湿地公园建设体系

到“十二五”期末，我州国家湿地公园达到8个，包括已建的吉首峒河国家湿地公园和规划新建龙山里耶、凤凰沱江、泸溪五里州、古丈栖凤湖、永顺猛洞河、保靖三角滩、花垣边城等湿地公园：新建县(市)级湿地公园达到20个。

3、湿地污染整治体系

包括水环境整治工程、工业污染整治工程、城镇污水整治工程、河道整治工程、农业面源污染整治工程、水文水资源与湿地环境监测工程、湿地资源保护宣传教育工程等。

4、湿地植被、动物与栖息地恢复工程

包括湿地植被保护与恢复工程、湿地动物多样性保护与恢复工程。

5、湿地生态利用示范工程

包括建设生态蔬菜供应基地、无公害水产生态养殖基地、鱼类生态养殖与休闲观光示范基地等。

### 投资概算

根据我州实际情况，“十二五”期间我州湿地生态保护与恢复工程投资概算为124260万元，具体分项目如下：

1、湿地自然保护区建设 （投资11360万元）

(1)到2015年，新建1个国家级湿地自然保护区—凤滩水库自然保护区（2400万元） 。

(2)到2015年，新建2个省级湿地自然保护区—龙山湾塘水库自然保护区和碗米坡水库自然保护区（2400万元） 。

(3)新建64个县(市)级湿地自然保护区投资2560万元。

(4)新建100个面积在10公顷以上的湿地自然保护小区（投资4000万元）。

2、湿地公园建设（投资100000万元）

(1)到2015年，我州国家湿地公园达到8个，包括已建的吉首峒河国家湿地公园和规划新建龙山里耶、凤凰沱江、泸溪五里州、古丈栖凤湖、永顺猛洞河、保靖三角滩、花垣边城等湿地公园（投资80000万元）

(2)到2015年新建县(市)级湿地公园达到20个（投资20000万元）。

3、湿地污染整治体系（投资100万元）

包括水环境整治工程、工业污染整治工程、城镇污水整治工程、河道整治工程、农业面源污染整治工程、水文水资源与湿地环境监测工程、湿地资源保护宣传教育工程（投资100万元）等。

4、湿地植被、动物与栖息地恢复工程（投资10000万元）

包括湿地植被保护与恢复工程、湿地动物多样性保护与恢复工程。

5、湿地生态利用示范工程（投资1000万元）

包括建设生态蔬菜供应基地、无公害水产养殖基地、鱼类生态养殖与休闲观光示范基地等。

6、湿地监测体系（投资300万元）

新建3个湿地资源监测站。

7、湿地生态补偿（投资1500万元）

按30万亩计，每亩每年补偿10元，五年共计1500万元。

## 4.22  野生动植物保护和自然保护区建设工程

我州已建立各级各类自然保护区48个（其中国家级1个，省级6个，县市级24个，保护小区17个），总面积27.42万公顷，占全州国土总面积的17.7％。省级以上的自然保护区均建立了相应的保护管理机构，配备管理人员45名，专职或兼职护林员近500人。

### 4.22.1  指导思想

以科学发展观为指导，以加快林业发展为主题，以创新和科技支撑为主线，以改革开放和技术进步为动力，以满足社会对林业多功能需求为根本出发点，以资源保护为基础，以生态效益、经济效益和社会效益协调发展为前提，以实施重点工程为突破口，综合运用改革开放、教育宣传、执法管理、科技进步、加大投入、强化领导等多种措施和手段，整体推进全州野生动植物保护事业的健康发展，为实现我州野生动植物资源的可持续利用，不断满足人类社会文明进步的需要而奋斗。

### 4.22.2  基本原则

（1）坚持保护第一，合理利用，可持续发展的原则。

（2）坚持就地保护为主，迁地保护为辅的原则。

（3）坚持科学规划，合理布局，分步实施的原则。

（4）坚持多渠道筹集资金，重点或濒危野生动植物保护和重点生态工程建设以政府投入为主的原则。

（5）坚持科技为先导的原则。

（6）坚持依法保护管理的原则。

### 4.22.3  规划目标

进一步加强州、县市级行政主管部门的能力建设，使指挥、查询、统计、监测等管理工作实现网络化，初步建立健全野生动植物保护的管理体系，完善科研体系，到2015年，使60％的国家重点保护野生动植物资源得到恢复和增加，90%的典型生态系统类型得到有效保护。使全州自然保护区总数达80个，其中国家级自然保护区数量达到4个，省级自然保护区数量达到10个，自然保护区总面积占国土面积达到20%（465万亩）以上，形成较完整的自然保护区保护管理体系。

1、自然保护区建设工程

（1） 到“十二五”期末，我州国家级自然保护区达到4个，包括已经建立的小溪自然保护区，待批的高望界自然保护区、拟晋升的白云山自然保护区和龙山印家界自然保护区。

（2）到“十二五”期末，我州省级自然保护区达到10个（洛塔、两头羊、九重岩、天桥山、古苗河、高岩河、吕洞山、万民岗、岩头寨、齐心金雕），其中天桥山、古苗河、高岩河、吕洞山、万民岗、齐心金雕为拟晋升省级自然保护区，岩头寨为新建省级自然保护区。

（3）到“十二五”期末，我州县市级自然保护区达到20个，自然保护小区达到66个。

2、野生动植物保护工程

（1）国家珍稀濒危物种拯救工程，主要开展实施雉类、水杉、兰科植物、红豆杉等4个物种的拯救工程。

（2）野生植物极小种群拯救保护工程，主要开展实施珙桐、橞花杉、伯乐树、落叶木连、黄杉、观光木、香果树、连香树、榉树、楠木等极小种群物种的拯救保护工程。

（3）重点生态系统的建设。重点实施湘西武陵山地的亚热带常绿阔叶林保护工程，建立保护管理机构，加大基础设施建设投入力度，开展生态功能监测和生态系统结构研究。

3、野生动物疫源疫病监测体系建设工程

目前，省林业厅已在我州设立3个省级野生动物疫源疫病监测站，即湘西自治州野生动物疫源疫病监测站、龙山县野生动物疫源疫病监测站、永顺县野生动物疫源疫病监测站。按照《陆生野生动物疫源疫病监测规范》要求，县级以上人民政府的林业主管部门，负责陆生野生动物疫源疫病监测工作，为此，“十二五”期间，我州应设立9个野生动物疫源疫病监测站，其中省级3个（州本级、龙山、永顺），县级6个(古丈、保靖、花垣、吉首、泸溪、凤凰)和100个野生动物疫源疫病基层监测点。主要建设内容包括基础设施设备建设、能力建设和人员培训。

4、推进野生动植物产业发展

目前，我州野生动植物驯养繁殖(培植)单位（个人）已达50余户，到“十二五”期末，我州野生动植物驯养繁殖(培植)单位（个人）要达到100户以上，产值突破2亿元。

重点建设4处人工驯养繁殖蛇类种源基地；2处梅花鹿种源基地；2处猕猴种源基地；8处竹鼠种源基地；2处野猪种源基地；2处豪猪种源基地；1处雉类种源基地和1处蛙类种源基地。通过3～5年，让杂交野猪、梅花鹿、竹鼠、雉类和蛇类等人工驯养繁殖的野生动物系列食品进入千家万户，成为人们的美味佳肴。

建立10处兰花和红豆杉培植基地。

### 投资概算

根据我州实际情况，“十二五”期间我州野生动植物保护与自然保护区建设工程投资概算为136320万元，具体分项目如下：

1、自然保护区建设工程：25040万元（国家级每个2400万元，省级每个1200万元，县市级及保护小区每个40万元）

小溪国家级自然保护区后续工程建设：2400万元;

高望界国家级自然保护区工程建设：2400万元;

白云山国家级自然保护区建设工程：2400万元;

印家界国家级自然保护区建设工程：2400万元;

龙山洛塔、凤凰两头羊、九重岩省级自然保护区建设：3600万元;

泸溪天桥山，花垣古苗河、高岩河，保靖吕洞山，永顺万民岗，吉首齐心金雕自然保护区拟晋升省级自然保护区：7200万元；

古丈岩头寨为新建省级自然保护区：1200万元；

完善和新建20个县市级自然保护区：800万元；

完善和新建66个县市级自然保护小区：2640万元。

2、野生动植物保护工程：43580万元

（1）雉类保护工程

项目实施单位:湘西自治州林业局、分布区所在地林业部门和自然保护区

项目实施时间:2011-2015

项目实施范围:全州八县市

项目背景:我州有10种雉类，其中白颈长尾雉、白冠长尾雉、白鹇、红腹角雉、红腹锦鸡、勺鸡为国家重点保护野生动物，环颈雉、灰胸竹鸡、鹌鹑和石鸡为湖南省地方重点保护野生动物。历史上这10种雉类动物在我州广泛分布，是我州山民的主要狩猎动物，由于乱捕滥猎和栖息地减少，数量急剧下降。目前我州建立的48处自然保护区内均有这10种雉类中的一种或数种少量个体生存。

项目目标:通过完善现有自然保护区建设、(扩)新建自然保护区、建立禁猎区、栖息地保护、迁地保护、自然放养、机构建设和监测等措施,提高生境质量、栖息地面积、保护能力等，促进种群恢复和森林生态系统及生物多样性的保护。

项目内容:完善并新建自然保护区，在保护区外围进行栖息地改造1万公顷，建立1个保护站，8个监测站，23个监测点和1个救护繁育中心。

项目资金预算: 26480万元

其中：完善现有自然保护区基础实施，17160万元；新建3处自然保护区120万元；栖息地改造1万公顷，3000万元；建立1个保护站，100万元；8个监测站，800万元；23个监测点2300万元；1个救护繁育中心3000万元。

（2）兰科植物保护工程

项目实施单位:湘西自治州林业局、分布区所在地林业部门和自然保护区

项目实施时间:2011-2015

项目实施范围:全州八县市

项目背景: 兰科植物是最珍贵的保护植物之一，占CITES应保护植物的90％以上。由于生境破坏和不合理的掠夺性开采，资源下降较快，我国约有60－120种兰科植物处于将要灭绝的危险中。我州兰科植物资源较为丰富，目前我州建立的48处自然保护区内均有兰科植物分布。

项目目标:通过完善现有自然保护区建设、(扩)新建自然保护区、栖息地保护、迁地保护、人工繁育、机构建设和监测等措施,提高生境质量、栖息地面积、保护能力等，促进种群恢复和森林生态系统及生物多样性的保护。

项目内容:完善及新建自然保护区(含保护小区)基础实施，建立1个保护站，8个监测站，和1个人工栽培基地。

项目资金预算: 1000万元

其中：自然保护区基础实施建设合并到雉类保护工程项目内；建立1个保护站，100万元；8个监测站，800万元；1个兰科植物人工栽培基地100万元。

(3)水杉保护拯救工程

项目实施单位:龙山县林业局、洛塔自然保护区

项目实施时间:2011-2015

项目实施范围:龙山县

项目背景: 水杉是免遭第四纪冰川侵袭而幸存的珍稀孑遗植物，现我州仅龙山县洛塔和塔泥湖发现5株300-500年以上的原生大树，属于国家一级保护植物。由于生境破坏和灾害性气候影响，该5株水杉的生存状况令人堪忧。

项目目标:通过完善现有自然保护区建设、栖息地保护、生境改善、避雷设施、人工繁育、机构建设和监测等措施,提高生境质量、栖息地面积、保护能力等，促进种群恢复和森林生态系统及生物多样性的保护。

项目内容:完善现有洛塔自然保护区和印家界自然保护区基础设施建设；建立3处保护围栏和避雷设施；建立2个保护站和1个人工栽培基地。

项目资金预算: 4000万元

其中：洛塔自然保护区和印家界自然保护区基础设施建设，2400万元；3处保护围栏和避雷设施，300万元；建立2个保护站，200万元； 1个水杉人工繁育基地100万元；10000亩水杉人工栽培基地，1000万元。

(4) 红豆杉保护拯救工程

项目实施单位:湘西自治州林业局、分布区所在地林业部门和自然保护区

项目实施时间:2011-2015

项目实施范围:龙山、凤凰、保靖、永顺、古丈、吉首等县市

项目背景:红豆杉是世界上公认的濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物，是第四纪冰川遗留下来的古老树种，在地球上已有250万年的历史。由于在自然条件下红豆杉生长速度缓慢，再生能力差，所以很长时间以来，世界范围内还没有形成大规摸的红豆杉原料林基地。我国已将其列为一级珍稀濒危保护植物，联合国也明令禁止采伐。红豆杉在我州8县市均有分布，但百年以上大树已经不多，目前在我州龙山的贾坝；凤凰的茶田；保靖的拔毛、野竹；永顺的连洞、杉木、万民和古丈的一些乡镇还有少数植株成群落分布。

项目目标:通过完善现有自然保护区建设、(扩)新建自然保护区、建立禁伐区、栖息地保护、人工繁育、机构建设和监测等措施,提高生境质量、栖息地面积、保护能力等，促进种群恢复和森林生态系统及生物多样性的保护。

项目内容:完善现有自然保护区设施；在保护区外围进行栖息地改造1万公顷，建立1个保护站，8个监测站，10个监测点，1个人工繁育基地和6个人工栽培基地。

项目资金预算: 10100万元

其中：自然保护区基础实施、保护站和监测站等建设合并到其他保护工程项目内；栖息地改造1万公顷，3000万元；建立10个监测点1000万元；1个人工繁育基地100万元；60000亩人工栽培基地，6000万元。

（5）野生植物极小种群拯救保护工程：2000万元

主要开展实施20处珙桐、橞花杉、伯乐树、落叶木连、黄杉、观光木、香果树、连香树、榉树、楠木等极小种群物种的拯救保护工程。

3、重点生态系统的恢复重建与保护工程：41000万元

重点实施100万亩湘西武陵山地的亚热带常绿阔叶林恢复重建与保护：40000万元；

开展生态功能监测和生态系统结构研究：1000万元。

4、野生动物疫源疫病监测体系建设：1600万元

(1) 3个省级野生动物疫源疫病监测站建设300万元；

(2) 6个县市级野生动物疫源疫病监测站建设300万元；

(3) 100个野生动物疫源疫病基层监测点建设1000万元。

5、野生动植物产业建设：23000万元

(1) 22处种源基地建设  6600万元；

(2) 100家野生动植物驯养繁殖(培植)单位  10000万元

(3) 4处兰花人工培植基地  400万元

(4) 60000亩红豆杉人工栽培基地  6000万元

6、保护管理能力建设：2100万元

野生动植物保护与管理体系建设1000万元

自然保护区建设与管理体系1000万元

野生动植物执法技能、野生动物疫源疫病监测技能和湿地保护与管理等方面的培训100万元。

## 4.23  林业有害生物防治工程

### 4.23.1  指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，深入落实科学发展观，紧紧围绕生态建设和林业发展大局，以保护和增加森林资源为核心，坚持“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的方针，服务集体林权制度改革的深入推进，切实加强林业有害生物防治体系建设，加强外来有害生物防范，全面提升应对大面积林业生物灾害和局部突发林业生物灾害事件的防治能力。加强主要林业有害生物综合治理，坚持无公害防治和生态调控，为坚决遏制林业生物灾害高发势头，保护林业建设成果，推动现代林业建设，实现林业又好又快发展发挥积极作用。

### 4.23.2  基本原则

（1）坚持严检防侵的原则。

（2）坚持预测预报，治早、治小的原则。

（3）坚持预防为主、分类施策、综合治理的原则。

（4）坚持生物防治重于化学防治的原则

（5）坚持经济受害水平施治的原则。

（6）坚持群众为主，政府协调的原则。

### 4.23.3  建设目标

通过规划实施，以各级森防检疫机构为基础，构建与现代林业相适应的监测预报体系、检疫御灾体系、应急防治体系、和支撑保障体系建设，全面提高我州林业有害生物防治工作水平。科学实施综合治理，使主要林业有害生物的发生面积和危害程度大幅度下降，危险性林业有害生物严重扩散蔓延的趋势得到有效缓解。有效保护森林资源，促进森林健康，为“生态建设、生态安全、生态文明”提供有力保障，为促进人与自然的和谐发展发挥重要作用。到2015年，将林业有害生物成灾率控制在3.0‰以下，无公害防治率达到80%以上，灾害测报准确率达到85%以上，种苗产地检疫率达到100%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。

### 4.23.4  建设任务、内容及布局

1、监测预报体系建设工程

建设任务：完善州、县(市)、乡(镇)三级林业有害生物预测预报基础设施，重点加强县级森防检疫站的基础设施建设。到2015年，建成地面踏查和空中遥感相结合，多层次、全方位、立体化的监测预报体系，实现林业有害生物监测数据的立体采集、网络传输、自动处理、智能预报、科学决策，做到对常发性病虫准确预报、对突发性病虫及时预警。

建设内容：

- （1）地面监测系统

地面数据采集系统主要是建立健全村、乡、县、州四级林业有害生物监测的基础数据采集网络，以及3个国家级森林病虫害中心测报点为骨干灾害预警网络。基础数据采集网络主要承担原始信息的采集、初检、初评、上报和航空监测目标信息的补充核查等任务。灾害预警网络主要承担区域性灾害的监测、核查和预警等任务。

地面数据采集系统主要配备（扩充）信息采集、检测分析、统计传报和应急处置所必需的仪器设备、药剂药械、交通和网络通信工具，根据有害生物的生物学特性，国家和省级规定的监测预报办法，设立固定或动态观测点进行监测调查。

(2) 信息传输系统

利用已有的州、县已开通的光纤数字电路专线网、湖南省林业基础地理信息系统及基于其上的森林资源信息库、林业Web平台，建设州级区域预警信息中心，增强信息处理、分析、传输和发布能力。在预防区配备信息处理、传输和网络设备，增强其数据采集、初步处理、分析和传输的能力。

建设布局

依据我州不同区域的林业有害生物发生危害现状，林业有害生物监测体系以县（市）为单位将全州分为重点监测区和一般监测区。重点监测区主要包括龙山县、永顺县、古丈县、凤凰县及小溪国家级自然保护区，除此之外的其它县市区域为一般预防区。重点预防区要在组织机构、基础建设、资金投入和专业人员配置等方面比一般监测区提出更高的要求。

2、检疫御灾体系建设工程

建设目标：

通过完善现有3个森林植物检疫检查站及26个木材检查站的检疫执法能力和建立州级森林植物检疫隔离式种苗圃、科学高效的检疫检验系统、准确快速的远程诊断系统和有效适用的除害处理系统，提高全州对检疫性有害生物或其它危险性有害生物的检疫监管能力，实现对检疫性林业有害生物的实时监管、及时预警、有效封锁和科学除治，防止检疫性有害生物传播蔓延，保护国土和林业生态安全，促进社会经济的可持续发展。

建设布局

在引进林木种苗及其繁殖材料集中地区建立森林植物检疫隔离试种苗圃，以州为主建立检疫检验和远程诊断系统，进一步完善省际边界和主要名胜风景区周围交通要道的森林植物检疫检查站建设，根据需要在“张家界松材线虫病预防体系建设工程”自治州项目区与周边省市交界的有关乡镇设立森林植物检疫哨所，在龙山县和吉首市建立检疫除害处理设施，开展对携带疫源的疫木及木制品的除害处理，防止疫情随疫木流动而传播。

建设内容

建立1个州级检疫实验室和3个县级检疫实验室，完善3个森林植物检疫检查站的建设，设立5个检疫检查哨所，形成布局合理、监管有效较为完备的检疫御灾体系。

3、防治减灾体系建设工程

建设目标：

通过补充完善地面施药器械，加强防治机制的创新，通过引导、鼓励和支持多种体制防治企业的建立，大力推广防治社会化服务和应用新技术新成果，提高全州林业有害生物的控灾减灾能力，使年防治能力达到50万亩以上。

建设内容

建立州森林病虫害防治指挥中心1处，新建1处直升机野外停降点，新建州药剂药械库1个，配备一批灭虫弹发射系统等地面防治器械。开展以县级森防站为重点的森防标准站建设，到2015年，全州新建成9个标准站。

建设布局

在州本级建立全州森林病虫害防治指挥中心，负责全州林业有害生物防治指挥、协调和管理工作；新建州药剂药械库。

4、应急反应体系建设工程

建设目标：

通过建立健全全州处置林业生物灾害的机构，完善基础设施建设，加强监测和检疫工作，提高专业人员业务素质和技术水平，建立快速反应机制，落实各项责任制度，全面提升应对林业生物灾害特别是突发重大林业生物灾害的控制能力，做到反应迅速、处置及时、效果良好。

建设内容

建设1个州级林业有害生物应急反应指挥中心，组建1个州级应急队伍，在危险性病虫害重点监测预防区和森林病虫害常灾区建立3个应急救灾队，对新发现外来林业检疫性有害生物和可能暴发重大林业有害生物灾害时，能在极短的时间内，控制和扑灭灾情。

建设布局

在州本级和重点林区县建立应急物质储备库，组建应急专业队伍。

5、支撑保障体系

建设任务：建立检疫检验室和州级林业有害生物科普标本馆(室)。采取各种形式，向全社会宣传林业有害生物防治工作的基础知识和重要意义，增强全民的林业有害生物防治意识。加强从业人员的素质教育，建设防治技术培训、远程鉴定系统及教育网络，为防治工作提供人才保证和技术支撑。到2015年，满足林业有害生物防治技术培训、远程鉴定和网络教育功能，加强林业有害生物监测、检疫和防治新技术的研究，大力推广应用防治新技术成果，为林业有害生物防治工作提供有力的技术支撑和政策保障。

建设内容: 建设州级林业有害生物检验室和州级林业有害生物科普标本馆(室)。扶持推动林业有害生物防治专业化、社会化服务机构。依托监测预报体系、检疫御灾体系、应急救灾体系等项目建设，构建完善的林业有害生物综合支撑保障体系。

### 4.23.5  投资概算

总投资概算为2732万元，具体分项目如下：

（1）监测预报体系  2000万元

9套地面数据采集系统，9套信息传输系统，主要配备（扩充）信息采集、检测分析、统计传报和应急处置所必需的仪器设备、药剂药械、交通和网络通信工具以及基础设施建设。100个地面监测点建设及仪器设备、交通工具等。

(2) 检疫御灾体系  132万元

建立1个州级检疫实验室(10万元)和3个县级检疫实验室(30万元)，完善3个森林植物检疫检查站(30万元)和26个木材检查站(52万元)的建设，设立5个检疫检查哨所(10万元)。

(3) 防治减灾体系  310万元

建立州森林病虫害防治指挥中心1处(100万元)，新建1处直升机野外停降点(10万元)，新建州药剂药械库1个(100万元)，配备一批灭虫弹发射系统等地面防治器械。开展以县级森防站为重点的森防标准站建设，到2015年，全州新建成9个标准站(100万元)。

(4) 应急反应体系  150万元

建设1个州级林业有害生物应急反应指挥中心(100万元)。组建1个州级应急队伍(20万元)，在危险性病虫害重点监测预防区和森林病虫害常灾区建立3个应急救灾队(30万元)，对新发现外来林业检疫性有害生物和可能暴发重大林业有害生物灾害时，能在极短的时间内，控制和扑灭灾情。

(5) 支撑保障体系  140万元

建设1个州级林业有害生物检疫检验室(20万元)、1个州级林业有害生物科普标本馆(室) (20万元)和9套远程鉴定系统(100万元)。扶持推动林业有害生物防治专业化、社会化服务机构。

## 4.24  森林防火工程

### 4.24.1  规划原则

（1）坚持以人为本，安全第一的原则；

（2）坚持预防为主，科学指导，统筹规划，政府主导，社会各部门齐抓共管的原则；

（3）因地治宜，因害设防，突出重点，不断提高的原则;

（4）规章制度建设与基础设施建设相结合的原则；

（5）行政手段、经济手段和法律手段相结合的原则；

（6）生态效益、社会效益和经济效益相结合的原则。

### 4.24.2  总体思路

根据我州森林资源分布和森林防火现状，运用系统工程的理论和方法，按照“四网两化”的标准，以县市为单位，以“分区规划，重点突破”为原则，以生物工程和基建工程为基础，以森林防火软、硬件设施设备建设为重点，以指挥管理和控制系统为主导，统一规划，分步实施，逐步建立林火阻隔系统、预测预报系统、林火监测系统、通讯网络系统、指挥扑救系统和火源管理等六大系统为一体的森林防火建设体系，使我州的森林防火基础设施基本实现规范化、科学化，确保森林火灾受害率稳定在1‰以下。

### 4.24.3  发展目标

“十二”五森林防火发展目标是：按照前两年打基础、后三年促提高的要求，在提高森林防火综合水平，普遍提升预防和控制森林火灾能力的基础上，重点加强重点林区、自然保护区、国有乡村林场、森林公园、大面积工程造林区以及Ⅱ级以上火险区域内的森林防火基础设施建设，实现火灾防控现代化、管理工作规范化、队伍建设专业化，扑救工作科学化，确保森林火灾受害率稳定控制在1‰以下。具体目标和任务是：建立健全基层护林防火制度，在州、县、乡全面签订森林防火“双向”责任制的基础上，各乡、村订立护林公约和乡规民约，建立稳定的村级护林管护队伍；加强基层防火预警系统建设，基本实现全州范围内火险天气、火险等级的预测预报；进一步完善林火阻隔系统工程建设，规划建设机耕防火线（带）、防火道及其它工程隔离带2400千米，使全州林业用地内机耕带路网密度提高到1.5米/公顷以上，规划建设林内及“田边、村边、林边、公路边、高速与高铁两边”等六边生物防火林带1700千米，确保每公顷有林地防火林带达到3米以上；加强林火瞭望监测系统建设，火情监测覆盖率达80%以上；通讯网络覆盖率达90%以上，各种林火信息资料全部实现网上操作、网上传输；建立健全防火宣传和组织指挥扑救系统，实现森林防火宣传经常化、制度化、规范化；逐步完善森林火灾应急处置机制，在各县市努力建设一支政治坚定、纪律严明、作风过硬、训练有素、快速反应、能征善战的森林火灾应急队伍，并大幅度提高扑火机具的现代化水平，使之充分满足扑救我州森林火灾的基本需要。

### 4.24.4  建设内容及规模

（1）森林火险预警系统建设

①建立1个州级森林火险预警监测中心与与省林业厅对接，8个县市分别建立火险要素监测站，重点林区及基层森林派出所建立20个基地观测站或者可燃物因子采集站，配置100个手持气象仪，时刻观测、记载地面相关因子数据。

②建立和完善州县计算机网络系统，能对各监测数据进行汇总、分析、传输，层层上报，并制作火险预报节目，为预防和指挥扑救森林火灾服务。

（2）林火瞭望监测系统建设

①地面观测：以森林公安民警和乡、村护林员为骨干力量加强地面巡护，主要负责森林防火宣传、检查和制止火源进山，同时积极改善巡护条件，新增摩托车150台，手持式双筒望远镜150只，配置50个定位仪。

②瞭望观测：按每7000公顷有林地设置一座瞭望台计算，全州需新建瞭望台80座，新增瞭了望人员160名，单双筒望远镜各80只，罗盘仪80个。

③卫星监测：气象卫星林火监测对于跟踪监测、指示火点位置、指挥扑救火灾、制作林火报表和林火态势图等，越来越发挥它不可替代的作用，现规划在全州八个县市设置8个卫星监测远程终端。

④规划设立州级地理信息处理系统1个，与县市卫星监测远程终端相配套，全面提高本地区的林火监测与防火指挥的现代化水平。

（3）工程阻隔系统工程建设

①林火阻隔带：规划建设机耕防火线（带）、防火道及其它工程隔离带2400千米，使全州林业用地内机耕带路网密度提高到1.5米/公顷以上；

②生物防火林带：规划建设林内及“田边、村边、林边、公路边、高速与高铁两边”等六边生物防火林带1700千米，确保每公顷有林地防火林带达到3米以上。

（4）林火防火通信系统建设

①有线通信：所有的森林防火办公室、瞭望台、专业森林消防队、重点林区乡镇都要安装程控电话，总计120部。

②无线通信：规划新建超短波州级中心中继站1座，县市中继站70座，新购超短波基地台80台，背负式电台100台，车载台30台，车载电话30部，手持对讲机200对，新购海事卫星电话20部，全球定位仪(GPS)30台。

③应急通信：新建VSAT应急卫星通信固定站9座，新购卫星通信传输设备9套，视频终端设备9套，VSAT应急卫星移动通信传输设备9套，卫星前端图象采集及显示等设备9套，卫星通信保障车9台，150套太阳能供电设备，150台发电机等设备。

④网络通信：各级防火办要配备计算机及其辅助设备，实现全州并网连接，所有防火资料、数据、图象能够从网上迅速快捷地传输，需新购计算机150台，配套设备150套，数码摄像机50部，数码照像机80部。

（5）森林防火指挥系统建设

①基础网络平台建设。完善接入林业政务网的省、市、县、派出所各级局域网；建立州级信息安全系统1套，县（市)级信息安全系统8套；建立州级数据中心1套，县(市)级数据中心8套。

②应用系统建设。主要包括全州联网的森林防火视讯调度指挥系统建设和地理信息系统建设。

③指挥中心建设。升级改造州森林防火指挥中心1个，建设完善县（市）级森林防火指挥中心8个。

（6）森林火灾扑救队伍及装备系统建设

①全州建立健全专业扑火队伍20支、共计800人，建设防火专业队营房20座；整合、训练现有半专业队伍80支、4800人，逐步稳定专业、半专业队伍，并配套先进、科学合理的森林防火队伍装备，使之形成一支支装备水平高、能够在任何突发情况下形成快速反应和实施扑救的过硬队伍。

②规划添置风力灭火机2000台，油锯500台，割灌机500台，组合工具1400套，水泵-发电机-移动水池150套，风速仪350台，GPS 350台，扑火服-睡袋5000套，帐篷5000个，点火器500个，增添2-3号工具5000套，达到专业、半专业队伍拥有1种或1类以上的扑火机具。

③全州设置州级大型物资储备库1座，中小型物资储备库8座，在满足功能发挥的前提下，与我州民族建筑风格保持一致。

④全州规划配置越野运兵车20辆、普通运兵车20辆、森林消防车10辆、保障车20辆、水罐车10辆、接力水泵10组等大型装备。

（7）火源管理系统建设

①全州158个乡镇（林场）普遍落实森林防火规定，2654个村建立村规民约或森林防火公约，稳定护林员队伍，护林员总数达到5800人。

②重点林区要设立防火检查站，全州达到30个。

③利用电视广播、报刊、发放资料、悬挂标语、宣传挂历等进行森林防火宣传的同时，还要在居民点、林区主要道口和路段新增永久性防火宣传标牌3000块，并且购置9台防火宣传车辆，配备专用防火宣传设备深入林区进行巡回宣传。

④各级都要签订森林防火责任状，建立火情“联系卡”，严格实行奖惩制度。

### 4.24.5  投资概算

湘西自治州“十二五”森林防火工程投资概算为40000万元，项目建设进度总体按照20%、30%、25%、15%、10%的比例进行，即2011年-2015年每年分别投资8000万元、12000万元、10000万元、6000万元、4000万元；根据森林资源分布状况及森林防火基础建设目标，具体分县投资为：龙山县5800万元，永顺县6800万元，保靖县5000万元，花垣县3600万元，吉首市3600万元，泸溪县3600万元，凤凰县4000万元，古丈县4000万元及州本局（含示范场）3600万元。

## 4.25  林业基础设施建设工程

### 4.25.1  指导思想

全面贯彻党的十七大精神，深入落实科学发展观，紧紧抓住温总理在“全国林业工作会议”对林业发展“四个地位”的重要指示，按照“保增长、扩内需、转方式、调结构”的总体要求，坚持科学调度统筹兼顾，加快林业对基础设施建设投入，提高其在林业生产、林业发展中发挥基础作用，为林业生态建设和保护提供相适应的补充，为林业持续发展、永续利用夯实基础，从而提高全州林业建设、保护、利用的整体水平，促进林业发展在我州经济、社会、生态发展过程中的重要地位。

### 4.25.2  发展目标

林业基础设施建设“十二五”总体目标是：加大林业基础设施的投入力度，基本形成全州统一的自然保护区联网管理，完成适应我州林业产业发展的良种繁育基地建设；基本实现森林防火，病虫害防治监测预警网；基层林业站、所建设得到进一步提高，做到“人、设施、设备”的全面提升，为我州林业整体发展提供有力保障。

### 4.25.3  主要建设任务

（1）加大对保护区基础设施的投入，增强保护区的服务效能

“十二五”期间，要采取多种融资渠道，加大对保护区的基本建设投入，特别是保护区的道路硬化、房所建设、旅游通道、监测网点，逐步改善保护区粗放经营的格局，从重封管转变为重经营，逐渐形成“生态、文化、开放”的新局面，为推介湘西原生态民俗文化产业打出新亮点。

①加强自然保护区建设，以原国有林场为基础，加大配套设施建设，在全州范围内，按照科学统筹，建立一条自然生态保护区链，加强对自然景观的修善和维护，提升文化背景和档次，不断巩固其生态地位和经济地位。

②加强湿地公园建设，着力打造兄弟河、峒河、栖风湖湿地公园的优美自然景观，从湿地保护出发，改善园区的生态状况，依托湿地得天独厚的自然条件，加大对园区硬件配套设施的建设，使之成为野生动植物繁衍生息的天堂，是人们休憩、娱乐、休闲的胜地，逐步丰富湘西的物种资源，提升生态建设的质量，实现生物多样化和人与自然的和谐发展。

③加大森林公园的建设力度

加强森林公园基础设施建设，确保生态安全、环境安全、人员安全，增强森林公园硬件设施的建设管理保护，增强园区的容积和品值，增强固定测报站点的投入，加强突发状况的处置能力，增强园区功能项目建设，打造卧龙狭、红枫、天桥山等精品森林公园品牌，使之成为生态保护、良种繁育、科研示范，生态旅游的新兴林业产业经济体。

（2）抓好优质种苗建设，倡导科技创新提升林产品价值

加大对林业科研机构，林业技术推广和林业苗圃的基础设施建设投入，建立5个林业科技创新机构，加大对林业技术推广实验，示范基地建设，扩建优质种苗繁育场6万亩，选择一批适合我州立地条件、生长好、见效快的珍稀树种进行科学繁育，建立一套现代化的选育设备和排灌设备系统，提高良种育苗的出苗率和成活率，形成种苗带树种、树种带项目、项目兴产业、产业富民的格局。

（3）抓好林业基本建设，巩固林业在社会发展中的地位

加强对林业基本建设的投入，紧紧围绕林业在国民经济建设中“四大地位”，不断提高林业对社会和经济的贡献率。

①加强基层林业站建设，不断改善和提高基层林业站的工作和生活条件。“十二五”期间，拟对全州100个基层林业站站房进行维修、改造；改善基层的供水、供电设施；购置办公设备，改善办公条件，加强信息化建设，并对全州15个林业检查站站房进行维修和办公自动化改造。

②加强林业派出所建设。改善基层林业派出所的办公场所和条件，对全州10个林业公安机关办公楼进行改造，建设一线防火物资储备，加强重点林区防火监测和通信网建设，增加消防器材和交通工具，提高森警处理突发事件的综合能力。

③加强林业基本建设，增加林业综合办公楼建设，改善林业系统办公条件，完善信息化现代办公条件，建设林业综合楼8处，森林防火瞭望台30座，有害生物测报站35所，在全州形成全覆盖、网络化、信息化处理平台，为全州林业生产、资源保护、森林防火、病虫测报提供系统、科学、及时的服务和保障。

### 4.25.4  投资概算

“十二五”期间，中央和省级部门对林业生态建设和资源保护利用高度重视，林权改革的不断深入，以及农村综合改革的实施，全州林业基础设施建设投资概算总规模185638万元。

## 4.26  森林旅游开发建设工程

### 4.26.1  指导思想

- 以科学发展观为指导，以丰富的森林旅游资源为依托，以不断增长的森林生态旅游市场为导向，以效益为中心，以国家实施西部大开发和湖南省委、省政府实施的湘西地区开发战略为契机，按照湘西州委、州政府确定的旅游产业带动战略，坚持“政府主导、市场运作、公司经营”的发展模式，坚持“保护第一，开发第二”、“统一规划，分步实施”的原则，突出战略重点，创造一流品牌，不断提高生态效益、社会效益和经济效益，使森林公园有力地促进生态州建设，推动旅游产业发展和社会主义新农村建设。

### 4.26.2  基本原则

- 以自然资源、文化资源的保护为中心，合理有序的开发森林旅游资源，编制旅游开发的长期规划，科学合理地利用森林旅游资源，成立专门的组织机构，从自然环境的特征入手，组织各部门结构人员做好森林旅游资源的全面调查，进行科学论证，制定旅游项目的开发、建设、管理与保护的总体战略规划。
4.26.3  规划目标

依据湘西州旅游业今后发展的指导思想，结合世界旅游业发展的基本态势和湘西州的实际情况，湘西州森林旅游业发展的基本目标是：到2015年，新建森林公园1个，全州森林公园总数达到7个，重点开发建设4个特色突出、区位优势明显的森林公园，形成森林生态旅游的区域重点；构建5个具有特色的森林生态旅游分区；打造国内省内3条精品旅游线路；实现年接待游客100万人次，创社会旅游产值500万元。为实现上述旅游业发展目标，湘西州今后森林旅游业科学发展的总体思路是：打造品牌、突出重点、铸造精品、综合开发、提升形象。

- （1）打造品牌

- 打造品牌，就是打造“神秘湘西”这个品牌。在挖掘内涵上，关键是注重“神秘”二字，要从地理概念、生态底蕴、文化底蕴等方面让游客对湘西产生神秘之感，对湘西的民族文化倾情向往。

- （2）突出重点

- 湘西州境内有众多的融山、水、林、洞、瀑、湖于一体的自然景观，这些都为开发生态旅游创造了前提条件。因此，要突出重点，突出特色，突出生态旅游、文化旅游和神秘旅游，让游客在旅游生活中有参与性、刺激性、趣味性，真正融入到大自然之中，体验到山水的美、原始的美、空旷的美，真正找到“返璞归真”的感觉。

- （3）铸造精品

- 湘西州要想在森林旅游业市场处于有利地位，就必须从本地实际出发，集中力量，重点打造一批旅游精品项目，实施旅游精品战略。要做优做强旅游品牌，加强景区建设，挖掘内涵，扩大宣传，以此来提升湘西州旅游业的品牌形象。

- （4）综合开发

- 要突出加快服务业及相关产业的发展，走旅游综合开发的道路。一是加快森林旅游业的服务体系建设，形成“大旅游、大市场、大发展”的格。二是加快森林旅游业的相关产业建设，结合湘西州的特色，加快发展以绿色食品基地为主的生态农业、以生产旅游商品为主的绿色加工业和以向湘、鄂、渝、黔四省市边区辐射的边贸物流业等三大产业建设。

- （5）提升形象

- 要进一步加大宣传力度，提升湘西形象，要利用一切宣传工具，如广播、电视、广告牌、报纸、网络等，加强对湘西州森林旅游的宣传，提升我州森林旅游的知名度。

### 4.26.4  投资概算

投资概算为6.1亿元，具体分项目为：

- （1）不二门国家级森林公园：共投资8000万元，其中野溪温泉浴场投资1200万元，香村休疗宾馆投资4075万元，观音古庙翻修150万元，矿泉水厂200万元，与建设项目配套设备1425万元，其他项目1000万元。

（2）南华山国家级森林公园：景区建设（含绿化、道路、建筑、给排水、供电、通讯等）计划投资1亿余元人民币，加上2010年已完工的凤凰文化景区和2014年动工的五星级酒店会议中心等，计划总投资1.8亿元。

- （3）龙山太平山森林公园：项目总投资6000万元，其中景点建设1500万元，旅游服务设施2000万元，环境保护设施150万元，植物景观规划1000万元，道路、水电、通讯等基础设施850万元，其它工程费用500万元。

- （4）吉首市环城七大森林公园建设：德夯、红枫、镇溪、五龙、西郊、芙蓉岗、南郊环城七大森林公园基础设施建设及旅游景点开发总投资1.5亿元。

- （5）古丈卧龙峡森林公园：景点开发及基础设施建设总投资5000万元。

- （6）新建1个森林公园：保靖县新建酉溪森林公园，规划基础设施建设及景点开发建设等总投资9000万元。

## 4.27  林业信息化建设工程

## 4.27.1  指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照全省林业信息化建设总体部署，以促进应用系统利用为中心，以推动林业电子政务建设为重点，以提高人员操作水平和实现无纸化网上办公为突破口，进一步完善网络布局，统一规划、统一内容、统一标准，分步实施，尽快形成布局科学、高效便捷、先进实用、稳定安全的全州林业信息化格局。

### 4.27.2  基本原则

1．统一规划，统一标准。按照省林业厅的总体要求，实现统一规划、统一标准，防止出现重复建设和低水平应用等问题，为资源整合和协同作业提供保障。

2．需求主导，面向应用。林业信息化建设要紧密结合政府职能转变和管理体制改革，以林业业务需求为主导，引入适用面广、物美价廉的信息产品，推动信息技术与林业工作的结合，满足林业管理和生产需要。

3．注重实用，适度超前。信息化建设中要注重实用性、可操作性和先进性相结合，采用成熟、可靠的信息技术来支撑整个林业信息化工作环境，确保系统安全、可靠、高效运行；同时，充分考虑长远发展需要，基础设施建设适度超前，为今后工作拓展空间。

4．试点先行，稳步推进。条件比较成熟的县市和单位先行试点，逐步推广应用。通过试点示范，积累经验，指导其它县市，少走弯路，减少风险，提高效率。

### 4.27.3  规划目标

1、网上公文处理系统。2010年，全州完成网上公文处理系统的开发，2011年，州林业局试行网上公文处理系统，2012年，州林业局基本实现网上公文处理。2013年，有1到2个县市试行网上公文处理系统，到2015年，8个县市能够利用内网接收、发送文件，实现全州林业系统无纸化办公。

2、视频会议系统。全省视频会议系统已由软件系统升级为硬件系统，但目前视频会议只能开到市州一级。全州8个县市开通硬件视频会议系统，每个县市需要一次性投入6万元，州林业局需要一次性投入20万元，全州开通视频会议系统后，每年可节约会议费用在15万元以上。2012年，各单位完成资金投入，购入设备，开通全州视频会议系统。

3、林业专网履盖范围。扩展林业专网履盖范围，在现有履盖县市局的网络基础上，进一步延伸到乡镇站一级。全州现有190个乡镇林业站、检查站，每年以10%的速度开通乡镇林业站、检查站林业专网，至2015年，共开通105个乡镇林业站、检查站林业专网，并配齐电脑、打印机等相关设备。

4、专网线路。2011年，全州连接专线统一更换为稳定性较好、质量较好的专线供应商。线路带宽州林业局升级到100兆，县市局升级到4兆，乡镇站新开通线路带宽为2兆。

5、设备更新与维护。根据业务应用、开展和网络运行情况，适时适度超前的升级过时的路由器、交换机等网络设备，保障全州林业政务网稳定运行。各单位办公计算机每年以5%的速度更新，保障软硬件协调运行，确保全州林业网上业务的正常开展。

6、培训工作。2010年开始，每年举办2次信息化培训，在开通网上公文处理系统后，每2至3个月举办1次，每年4至6次培训，直到全局人员较为熟练地运用内网各种办公系统。每年到县市林业局或组织县市林业局网管人员参加信息化培训1次。各县市局根据情况，每年组织乡镇站培训2次以上。

7、安全保密管理。建立计算机安全使用制度，严格执行国家、省、州相关计算机安全保密文件要求，实行内外网物理隔离，安装杀毒软件，使用正版软件，加强网络用户管理，实行专人维护，保障信息化系统安全有效应用。

8、门户网站建设及其它。目前，州林业局林业网站主要功能是发布林业新闻、林业法律法规等方面的信息。在5年内，完成林业网站的拓展建设，充实内容板块，扩大信息服务，大力推进网上服务，网上办事，加强网站互动交流，开通林业主管部门领导网上直通信箱、网上咨询等功能。推动县市林业局门户网站建设，8个县市开通林业门户网站。完善局域网建设，建成一个布局合理、稳定可靠的局域网络。加强中心机房建设，增加不间断电源、防尘、防雷、防静电等设备。

### 4.27.4  投资概算

湘西自治州林业信息化建设工程“十二五”规划投资概算为1049.6万元，分项目投资如下：

1、全州视频会议系统。总投资68万元，其中州林业局20万元，县市局48万元，6万元/单位。

2、线路租用。总投资19.6万元，其中州林业局10万元，2万元/年，县市局9.6万元，0.24万元/单位·年。

3、设备维护。总投资90万元，2万元/单位·年。

4、专网延伸。总投资147万元。

5、设备、软件购置、升级。总投资540万元，2011年至2012年，15万元/单位·年，2013年至2015年，10万元/单位·年。

6、培训及其它。总投资185万元，其中州林业局25元，5万元/年，县市局160万元，4万元/单位·年。

## 4.28  生态文化体系建设工程

### 4.28.1  建立生态文化体系示范教育基地

建立生态文化示范教育基地的目的是提高广大公民生态文明整体综合素质，是深入惯彻科学发展观的的具体体现，教育广大公民热爱生活，保护自然生态环境，建设人与自然和谐的生态环境。这是一项基础工作。全州每个县市建两个以上教育示范基地，每个生态文明教育示范基地每年要投入200万元。共建19个，共需投资1.8亿。

| 县市名称 | 生态文明体系示范教育基地个数 | 分年度投资 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉首市 | 2 | 400万元 | 2000万元 |
| 龙山县 | 3 | 600万元 | 3000万元 |
| 永顺县 | 3 | 600万元 | 3000万元 |
| 保靖县 | 2 | 400万元 | 2000万元 |
| 花垣县 | 2 | 400万元 | 2000万元 |
| 古丈县 | 2 | 400万元 | 2000万元 |
| 凤凰县 | 2 | 400万元 | 2000万元 |
| 泸溪县 | 2 | 400万元 | 2000万元 |
| 合计 | 18 | 3200万元 | 1.8亿元 |

### 4.28.2  社会生态文化体系“硬件”建设

生态文明体系建设除生态文化示范教育，基础教育等外，还要加大生态文化体系“硬件”建设，按科学发展观要求，我州的生态文化体系建设还要加大建设投入，“十二五”规划期间，城镇人口人平新增森林公园面积0.5平方米，每平方米按300元计算，全州共有城镇人口48.81万人，由现在的人平7.59平方米，再增加5个百分点，人平达到8.1平方米需投资7314万元。

| 县市名称 | 城镇人口 | 新增森林公园面积 | 需投资金 | 新建生态文化 场所个数 | 需投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉首市 | 12.88 | 6.44万平方米 | 1932 | 3 | 300 |
| 龙山县 | 7.85 | 3.92万平方米 | 1176 | 3 | 300 |
| 永顺县 | 6.48 | 3.24万平方米 | 972 | 3 | 300 |
| 保靖县 | 4.07 | 2.034万平方米 | 609 | 2 | 200 |
| 花垣县 | 5.18 | 2.59万平方米 | 777 | 2 | 200 |
| 古丈县 | 2.67 | 1.33万平方米 | 399 | 2 | 200 |
| 凤凰县 | 4.39 | 2.19万平方米 | 657 | 2 | 200 |
| 泸溪县 | 5.29 | 2.64万平方米 | 792 | 2 | 200 |
| 合 计 | 48.81 | 24.4万平方米 | 7314 | 1921 | 9228 |

我州的生态文明体系建设，综合起来，在“十二五”规划期间共需投资2.72亿元。

## 4.29  森林保险项目

湘西自治州上是湖南省重点林区之一，也是自然灾害濒发的地区，森林灾害的严重破坏性、恢复林区良性生态系统和提高林业抗御自然灾害能力的紧迫性要求必须发展森林保险。

### 4.29.1  指导思想

抓住国家全面推进集体林权制度改革的历史机遇，以深化集体林权制度配套改革为契机，坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，采取各级政府运用保费补贴等调控手段，引导和鼓励广大林户、国有林场、集体林场和林业企业及农村林业专业合作经济组织等参加森林保险，调动多方力量共同投入，增强林业的抗风险能力。

### 4.29.2  保险范围

全州1672.70万亩公益林和商品林，其中公益林884.9万亩、商品林787.8万亩。分县市为：龙山县333.55万亩，其中公益林148万亩、商品林185.5万亩；永顺县440万亩，其中公益林309.4万亩、商品林130.6万亩；保靖县190万亩，其中公益林129.3万亩、商品林万60.7亩；花垣县102.6亩，其中公益林55.2万亩、商品林47.7万亩；吉首市122万亩，其中公益林50.8万亩、商品林71.2万亩；古丈县159.4万亩，其中公益林77.8万亩、商品林81.6万亩；泸溪县180.9万亩，其中生态林55万亩、商品林125.9万亩，凤凰县144万亩，其中公益林59.4万亩、商品林84.6万亩。

### 4.29.3  投资概算

按照“低保费、低保额、保成本”的工作思路，确定森林保险每亩保险金额400元，保险费1.6元。“十二五”期间，森林保险项目共需投资13382万元，按照现行政策，保险费由中央财政补贴30%，省财政补贴25%，市（州）、县（市、区）两级财政补贴不少于10%，其余保费由林农、农村专业合作经济组织承担。

## 4.30  森林碳汇建设工程

积极推进碳汇林建设，在生态区位重要和生态环境脆弱地区，选择符合碳汇造林条件的地块实施碳汇造林，增加森林面积，提升森林质量，增强森林固碳增汇功能。同时，建立碳排放综合考评机制，对机构或企业碳排放与吸收进行综合考评；建立森林生态服务市场，构建碳汇交易市场体系，探索建立碳汇林业发展基金，并逐步建立起与我州经济社会发展相适应的碳汇林业发展支撑保障体系。

“十二五”期间，我州规划实施碳汇造林4.2万亩。在国家级、省级生态公益林中，选择碳汇功能较强的乔木林，进行碳汇专用林培育，建设规模25.32万亩。投资概算为14143.8万元，其中碳汇造林投资4146.88万元，国家级公益林碳汇专用林培育8264.12万元，省级公益林碳汇专用林培育1732.8万元。

## 4.31 林产工业发展工程

### 4.31.1  指导思想

全面贯彻党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。按照“保增长、扩内需、转方式、调结构”的总体要求，以中央、省、州林业工作会议精神和发展林业、建设生态文明，推动科学发展为统领，以林业产业战略调整，提高林业产业竞争力和有效增加林产品市场占有为主线，以集体林权制度改革为契机，扩大市场需求，以体制创新、政策创新和科技创新为动力，推动技术进步，加快自主品牌建设，淘汰落后产能，提升产业素质，提高产品质量，以资源为基础，以市场为导向，积极发展人造板、木竹藤制品及家具地板、森林食品、林药加工、油茶产业、苗木花卉、生物质能源、森林生态旅游等八大支柱产业和优势产业。坚持产业发展与生态建设互相促进，走节约资源之路，发展循环经济，加快培育发展林业产业集群，努力提高全州林业产业整体水平，促进林业可持续发展。

### 4.31.2  发展目标

2011-2015年，林业产业总体发展目标是：加快推进林业产业结构调整和产业升级，林业产业持续健康发展，产业结构得到优化，产业面不断扩大，产品质量显著提高，应用领域不断拓宽。

1、确保林业产业生产总量平稳快速增长

林业产业总产值由2009年的22.4亿元增加到2015年的44.9亿元，保持12%左右的年增长速度。到2015年末，主要产品产量达到：细木工板18万m3、木竹地板、复合板65万m2、胶合板16万m3、木竹藤家具及制品20万件（套）、林化产品5000吨、森林食品（含油类）15万吨，林药加工6万吨。木材综合利用率从2009年70%，提高到2015年的80%。依据湘泉制药、老爹公司等一批涉林企业更新培育茶桑果、林药基地200万亩，使各类工业原料林基地面积迅速扩大。实施“512”工程，即重点支持5个销售收入1亿元以上，10个5000万元以上，20个2000万元以上的林业产业龙头企业。

2、坚持把产业建设作为兴林富民的重要支撑

一是要充分挖掘林地生产潜力，加快发展以资源培育为主的林业第一产业。积极推行测土配方，科学培育和集约经营。加强速生丰产林和大径级乡土珍贵树种资源培育，重点抓好以桤木、杉木为主的速生丰产林，以杜仲、黄柏、厚朴为主的木本药材林，以猕猴桃、柑橘为主的水果经济林，以核桃、板栗为主的干果经济林和以光皮树、油桐等为主的10个有规模、有潜力、有效益的湘西特色资源基地建设，努力提高林产原料的供应能力，变优势资源为特色产业。对油茶、油桐、桤木、猕猴桃、柑橘等已经发展起来并在全省乃至全国有一定知名度，完全可以打造成经济亮点的特色资源，通过低产林改造，品种改良，科学经营森林资源等手段，强化示范带动作用，提高森林质量和林地产出能力，逐步将其打造成发展的亮点和支柱产业；建立非木质资源基地，特别是竹藤花卉、林产化工、森林食品、森林药材、野生动物的训养繁殖等，夯实我州林业产业发展的基础。二是要充分依靠现代科技和装备，全面提升以林产品加工为主的林业第三产业。按照现代林业建设的要求，严格控制小、散、差、粗等林产加工企业的审批，有计划的从现有林产企业中选择一批基础较好的骨干企业进行扶持，做大做强，延长产业链条，增加对林农增收、林业发展的带动能力，提高林产品附加值和综合效益。三是充分开发林业景观资源，大力发展以森林生态旅游为主的林业第三产业。把发展林业、保护生态与发展森林生态旅游产业结合起来，着力加快森林公园、自然保护区和涉旅的景区景点建设，充分利用“张家界—吉首—凤凰—铜仁·凤凰机场”，“沅陵—吉首—花垣—里耶”两条旅游风景线和龙山洗车河、捞车河、八面山、洛塔、乌龙山、印家界、皮渡河、永顺杉木河、猛洞河、塔卧、万民岗、小干溪、保靖白云山、吕洞山、花垣古苗河、摩天岭、莲台山、高岩河、边城茶洞、吉首德夯、八月湖、八仙湖、凤凰古苗寨、吉信生态飘流、两头羊、九重岩、泸溪铁山河、天桥山、岱桥山、芭斗山、浦市、古丈红石林、高峰、西枫湖等风景区生态旅游，永顺不二门、凤凰南华山国家级森林公园、吉首红枫、龙山太平山、古丈坐龙峡省级森林公园，吉首峒河国家湿地公园、永顺小溪、古丈高望界国家级自然保护区和6个省级自然保护区，24个县级自然保护区等优质森林景观，积极开发森林观光、休闲度假、科普教育、农家森林旅游和乡村、郊外、民俗等生态休闲旅游项目，全力打造我州森林生态旅游品牌，使森林生态旅游成为“神秘湘西游”和“魅力湘西游”的重要组成部分，把林产品开发和基地建设与森林生态旅游相结合，相互衔接、相互补充、相互带动，满足人们多层次、多样化的休闲娱乐需求。四是要加快发展以林业生物质能源、生物质材料为主的林业新兴产业。生物质产业是新世纪的朝阳产业，是未来人类文明发展的重要支撑。林业以丰富的物种资源优势，将在这一产业发展中扮演极其重要的角色，我州的光皮树、黄连木等生物柴油树种具有极好的开发前景。同时，要抓好物质新材料、生物制药等的开发利用，培植一批科技含量高、市场竞争力强的高新技术和名牌产品，促进林业高新技术产业的发展壮大。

3、培育和发展林业产业集群，壮大产业规模

一是重点抓好古丈、龙山、吉首、凤凰、永顺等县市的木材加工企业，以森林资源为依托，大力推进林产加工产业集群发展，并形成较完整的林产加工产业体系；二是抓好吉首、永顺等县市的苗木花卉发展，在特色上做文章，在优势上做文章，以绿化苗木、盆花盆景、鲜切花、草皮草毯等系列为重点，大力发展花卉苗木产业，培育壮大花卉苗木产业集群；三是大力发展油茶加工产业，通过建设油茶林基地，油茶低产林改造及加快良种化进程，延伸产业链，形成具有特色的油茶产业集群，提高油茶产品的附加值。到“十二五”末，完成建设油茶林基地100万亩，年产茶油2.25万吨，油茶加工产业集群总产值达10亿元，实现利税2亿元。四是抓好8县市涉林企业产业集群，以“特、优、精”加工为产业主导方向，推进“产、学、研”结合，实施技术创新、质量管理、品牌带动战略，提高产品技术含量，引导壮大产业集群，增强产业竞争力。五是抓好森林生态旅游产业集群的培育，提高森林生态旅游对地方财政的贡献率，带动地方经济发展。

4、林业产业结构进一步优化

到2015年，林业第二产业和以森林生态旅游（包括涉旅森林生态旅游）的林业第三产业占林业总产值的比重分别增加到45%以上和30%以上，对以人造板为主的木材加工企业得到全面整合，相关国家标准和行业标准得到执行，落后产品及装备基本淘汰，“名、特、优”林产品的形象得到树立，龙头企业带动作用突显，林产品质量基本满足社会需求。林区的各项社会事业得到较大发展，生态文化建设成就显著。

5、林业产业在增加劳动力就业方面作用明显提高

到2015年林业产业就业人数由2009年的8.5万人增长到15万人，其中第一产业实现就业6万人，第二产业实现就业4万人，第三产业实现就业5万人。

# 5  保障措施

## 5.1  加强领导，狠抓落实

各级林业主管部门要充分认识实施“建设生态州”发展战略在社会主义新农村建设和全面建设小康社会中的重要地位和作用，大力宣传林业的公益性、社会性、特殊性，提高全社会对林业“三生态”、“四地位”的认识，增强发展林业的使命感、责任感和紧迫感。积极主动地向党委、政府和人大、政协等相关部门汇报、衔接、沟通、宣传，争取党委、政府将“建设生态州”列入国民经济和社会发展“十二五”规划的重点建设内容，切实加强组织领导，认真落实政府、部门和单位生态文明建设的目标责任制，明确目标，落实任务，真抓实干，严格考核，兑现奖惩。各级要通过各种新闻媒介，广泛深入地宣传 “生态产业”、 “绿色富民”的目的和意义，引导全社会积极投身于生态州建设的宏伟事业中，为实现山川秀美、生态产业可持续发展的新湘西而奋斗。

## 5.2  深化林业改革，为林业发展注入新的活力

一是推进林权制度改革。按照“以人为本”和把林农的根本利益放在首位的原则，进一步明晰集体林区林地的使用权和林木所有权，放活经营权，落实处置权，确保收益权。将林地使用权、林木所有权和经营权落实到户、联户或其他经营实体，并颁发或换发林权证，实现“山有其主、主有其权、权有其责、责有其利”。整个林权制度改革工作必须在2011年完成。

二是推进森林、林木和林地使用权的合理流转。坚持“多予、少取、放活”的方针，建立和完善林业要素市场、交易林权登记管理中心和森林资产评估中心，为林权权利人进行资产评估、产权交易、林权（变更）登记、市场信息发布等全程服务。积极鼓励林权人按照自愿、有偿的原则，通过承包、租赁、转让、拍卖等形式，依法进行林地使用权和林木所有权的流转。

三是放手发展非公有制林业。全面开放我州林业经济领域，为非公有制林业经济拓展发展空间。非公有制林业经济主体，不受地区、行业、职业、所有制形式等的限制，凡有能力的农户、城镇居民、科技人员、私营企业主、外国投资者、企事业单位和机关团体的干部职工等，都可以通过竞标、承包、租赁、股份合作等形式，完全或部分获得国有、集体、农户、其他经济主体的林地使用权、林木所有权与使用权，单独或合作从事林业第一、第二、第三产业。在实际操作中，按照省厅的要求，全面统一我州林业政策，为非公有制林业创造公平环境。对公有制、非公有制林业经济主体实行统一的税费政策、财政扶持政策、信贷扶持政策、森林资源采伐利用政策、林产品流通政策、市场准入政策等。

四是开展相关配套改革的探索，包括林业综合行政执法改革、林业行政管理体制改革、林业投融资体制改革、育林基金制度改革、林业科技创新体制和林业社会化服务体制改革的探索，不断消除制约林业发展的各种体制性、机制性障碍，激活林业经济发展的内在活力。

## 5.3  推进科技兴林，提高林业生态产业的质量效益

落实科学发展观，积极推进林业科技创新，加快林业新技术、新品种的研究开发、试验示范和推广应用，每年选择1-2项林业生产急需的、实用的林业技术，面向全州进行推广。加大对林农的科技培训力度，重点完成对400个林业科技兴林致富（小康）示范户进行系统的科技培训，同时每年完成面上5000人次的林业专项技术培训。加强林业科技服务，从2011年开始，州林业局实行处级干部和高级职称科技专家联系县市林业局制度，以切实提高林业重点工程建设项目的科技含量，不断提高林业生态产业建设的质量和效益。

## 5.4  严格依法治林，保障森林资源的安全

加快林业法制建设步伐，认真贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》等法律法规和我省地方法规规章，在全州开展林业普法知识宣传，提高各级党政领导、全体林业职工和全体公民的依法治林意识。依法规范林业生产经营管理活动，切实维护林业生产经营者的合法权益。加强森林公安、林政管理和森林防火、林业有害生物防治、森林植物检疫、野生动植物保护等林业执法队伍的建设，实行林业综合行政执法，全面推行林业执法责任制和森林资源管护责任制，加强执法监督，完善各项监督管理措施，严厉打击乱砍滥伐林木、乱垦滥占林地、乱捕滥猎野生动物等破坏森林资源的违法犯罪行为，保障各类森林资源的安全，维持林区秩序的稳定。

## 5.5  开拓新的林业建设资金渠道，加强资金使用监督

一是将林业纳入州、县市政府公共财政体系。将公益林建设与保护、林业公益性服务体系建设（林业科研教育、技术推广、资源监测、森林防火、森林公安、林政管理、野生动植物保护、林业有害生物防治等机构）等人员经费列入各级政府财政预算。在国家级公益林生态效益补偿基金的基础上，争取省级、州级及县市级公益林生态效益补偿基金。对以经济效益为主的商品林基地建设，州、县市政府公共财政也要给予必要的扶持，通过财政补助、低息或贴息贷款等优惠措施，引导林业生产经营者不断扩大林业基地建设和产业开发规模，不断加强林业新技术、新品种的开发和推广应用，提高林业投资效益。

二是积极规划我州重点林业生态建设、产业发展、基础设施建设、资源保护、科技支撑等工程建设项目，努力争取中央加大对我州各项林业重点工程建设的投入。要加大工作力度，积极争取国家预算内林业基本建设和国家财政专项投资、中央预算内专项资金（国债）、中央森林生态效益补偿资金等专项资金的份额，并积极争取国家、省专项贴息贷款、财政转移支付和国家农业综合开发项目资金对我州林业的支持力度。同时，要争取省级和地方各级财政加大对林业的投入，切实落实各类林业重点工程建设项目的配套资金和工作经费。

三是制定优惠政策，充分调动社会各方面参与林业建设的积极性，吸引更多的社会资本、民间资本不断投向我州林业生态建设与林业产业开发。加大林业改革力度，推进林业配套改革，出台林权抵押贷款、林农小额信用贷款和森林保险等优惠政策，引导社会各界参与林业建设与开发。

四是进一步加强林业对外开放与交流，积极争取外国政府无偿援助与优惠贷款，合作开展森林资源培育、保护项目；充分利用发达国家承诺的二氧化碳减排义务，积极争取合作开展碳汇造林项目；进一步解放思想，积极对外招商引资，扩大利用国际金融组织贷款，吸引更多的国外、境外、省外和州外的直接投资。

五是加大对林业项目资金的监管力度，对重点林业工程建设项目的申报实行专家评审，并在州林业局局域网上公布项目申报程序和项目资金安排情况，接受审计监督、公众查询和社会监督。对纳入林业建设的重点工程和重点项目资金的使用效果进行检查与监管，确保资金到位并发挥资金的使用效果。

## 附件：

### 1  湘西自治州“十一五”期间林业重点工程人工造林和封山育林完成情况统计表

### 2  湘西自治州“十二五”林业重点工程规划新增造林和封山育林面积统计表

### 3  湘西自治州“十二五”林业发展规划重点工程汇总表

### 4  湘西自治州“十二五”林业发展规划重点工程规划及投资概算表